Приложение №1

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Эффективное использование средств бюджета и внебюджетных источников финансирования при размещении муниципального заказа в 2018-2020 г».**

**1. Оценка достижения плановых индикативных показателей:**

**Цель 1: Повышение результативности расходования бюджетных и внебюджетных средств.**

**Задача 1: Совершенствование деятельности органов муниципальной власти и органов местного самоуправления в сфере размещения муниципальных заказов.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование индикативного показателя** | **Ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Оценка достижения плановых индикативных показателей** | **Причины отклонений в сторону ухудшения (улучшения)** | **Меры по устранению отклонений** |
|  | Доля сэкономленных бюджетных средств от общей суммы размещенных торгов и запроса котировок цен. | % | 20 | 31,8 | 1,59 | Планируемое значение перевыполнено.Рост доли сэкономленных бюджетных средств от общей суммы размещенных торгов и запроса котировок цен, обусловлен дополнительными бюджетными средствами. Процедура торгов дает снижение стоимости начально (максимальной) цены контракта. | Пересмотр индикативных показателей  |

**Задача 2: Расширение возможности для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирование такого участия, а именно развитие добросовестной конкуренции.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование индикативного показателя** | **Ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Оценка достижения плановых индикативных показателей** | **Причины отклонений в сторону ухудшения (улучшения)** | **Меры по устранению отклонений** |
|  | Среднее количество заявок, поданных на одну объявленную процедуру торгов и запросов котировок цен. | Шт. | Не менее 2 | 3 | 1 |  |  |

**Задача 3: Создание благоприятных условий для развития среднего и малого бизнеса Саткинского муниципального района в размещении заказов. Обеспеченье гласности и прозрачности при размещении муниципальных заказов.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование индикативного показателя** | **Ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Оценка достижения плановых индикативных показателей** | **Причины отклонений в сторону ухудшения (улучшения)** | **Меры по устранению отклонений** |
|  | Доля общего годового объема закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок рассчитанного с учетом части 1.1. статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (%) | % | Не менее 15 | 29,78 | 1 |  |  |

2**. Оценка полноты использования бюджетных средств:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Плановый объем финансирования, тыс. рублей** | **Фактический объём финансирования, тыс. рублей** | **Оценка полноты использования бюджетных средств** | **Причины отклонений фактически использованных бюджетных средств от запланированных** | **Меры, направленные на устранения отклонений** |
| **всего** | **по источникам финансирования** | **всего** | **по источникам финансирования** |  |
|  | 1. Разработка качественного формирования пакета документов по процедурам размещения торгов;2.Обеспечение регулярного обучения сотрудников управления. | 2711500,00 | Бюджет Саткинского муниципального района  | 2702710,00 | Бюджет Саткинского муниципального района | 0,99 | - | - |
|  | 1.Размещение муниципального заказа в виде электронных торгов. |
|  | 1.Разработка качественного формирования пакета документов по процедурам размещения торгов;2.Обеспечение регулярного обучения сотрудников управления. |

**3. Оценка эффективности использования бюджетных средств.**

Расчет эффективности использования бюджетных средств основывается на анализе эффективности направлений бюджетных расходов, степени их влияния на индикаторы, измеряющие уровень социально-экономического развития Саткинского муниципального района и удельном весе расходов по каждому направлению деятельности в общей сумме расходов.

Расчет эффективности использования бюджетных средств проводится по двум направлениям:

- оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП);

- оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС).

ДИП1=(31,8/20+3/2+29,8/15) / 3 = 1,7

ПИБСi= 2711500,00/ 2702710,00 = 0,99

О=1 /0,99=1,01

Оценка эффективности использования бюджетных средств (О) составила – 0,01 – это отражает высокую эффективность использования расходов.

**а.** Значение первого индикативного показателя перевыполнено в связи с тем, что рост доли сэкономленных бюджетных средств от общей суммы размещенных торгов и запроса котировок цен, обусловлен дополнительными бюджетными средствами. Процедура торгов дает снижение стоимости начально (максимальной) цены контракта.

**б. Оценка полноты исполнения бюджетных средств (ПИБС) по итогам 2018 года составила – 0,99.**

Сложилась экономия бюджетных средств 8 790,00 тыс. руб.,

Начальник Управления материальных ресурсов М.С. Серебренникова