**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Эффективное использование средств бюджета и внебюджетных источников финансирования при размещении муниципального заказа».**

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее именуется – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе, сроках начала и окончания его реализации, объемах бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и ожидаемых результатах.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются:

общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения целей и решения соответствующих задач подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

-нулевая длительность (определенная дата наступления);

-возможность однозначной оценки достижения (ноль процентов или сто процентов);

-документальное подтверждение результата.

**1. Оценка достижения плановых индикативных показателей:**

Цель муниципальной программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами

Задача программы: Обеспечение рационального использования бюджетных средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование индикативного показателя** | **Ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Оценка достижения плановых индикативных показателей** | **Причины отклонений в сторону ухудшения (улучшения)** | **Меры по устранению отклонений** |
| 1 | Доля сэкономленных бюджетных средств от общей суммы размещенных торгов и запроса котировок цен. | % | 20 | 13 | 0,65 | Планируемое значение не выполнено.В связи с большим количеством не состоявшихся процедур торгов | Пересмотр индикативных показателей  |
| 2 | Среднее количество заявок, поданных на одну объявленную процедуру торгов и запросов котировок цен. | Шт. | Не менее 2 | 3 | 1 |  |  |
| 3 | Доля общего годового объема закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок рассчитанного с учетом части 1.1. статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (%) | % | Не менее 15 | 71,84 | 29,29 |  |  |

2**. Оценка полноты использования бюджетных средств:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Плановый объем финансирования, тыс. рублей** | **Фактический объём финансирования, тыс. рублей** | **Оценка полноты использования бюджетных средств** | **Причины отклонений фактически использованных бюджетных средств от запланированных** | **Меры, направленные на устранения отклонений** |
| **всего** | **по источникам финансирования** | **всего** | **по источникам финансирования** |  |
|  | 1. Разработка качественного формирования пакета документов по процедурам размещения торгов;2.Обеспечение регулярного обучения сотрудников управления. | 2953,8 | Бюджет Саткинского муниципального района  | 2943,0 | Бюджет Саткинского муниципального района | 1 | - | - |
|  | 1.Размещение муниципального заказа в виде электронных торгов. |
|  | 1.Разработка качественного формирования пакета документов по процедурам размещения торгов;2.Обеспечение регулярного обучения сотрудников управления. |

**3. Оценка эффективности использования бюджетных средств.**

Расчет эффективности использования бюджетных средств основывается на анализе эффективности направлений бюджетных расходов, степени их влияния на индикаторы, измеряющие уровень социально-экономического развития Саткинского муниципального района и удельном весе расходов по каждому направлению деятельности в общей сумме расходов.

Расчет эффективности использования бюджетных средств проводится по двум направлениям:

- оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП);

- оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС).

ДИП1=(13/20+3/2+29,29/15) / 3 = 1,4

ПИБСi= 2943,0/2953,8 = 1

О=1,4 /1=1,4

Оценка эффективности использования бюджетных средств (О) составила – 1,4 – это отражает высокую эффективность использования расходов.

**а.** Значение первого индикативного показателя не выполнено, в связи с большим количеством не состоявшихся процедур торгов

**б. Оценка полноты исполнения бюджетных средств (ПИБС) по итогам 2021 года составила – 1**

Сложилась экономия бюджетных средств 10,8 тыс. руб.,

Начальник Управления материальных ресурсов М.С. Серебренникова