ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» в новой редакции и проведения оценки эффективности ее реализации

Наименование муниципальной программы:

«Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» в новой редакции;

Наименование ответственного исполнителя:

Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный период (срок реализации программы): 2022 год

Дата составления отчета: 14 февраля 2023 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: заместитель начальника Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района Соловьева Елена Борисовна, 8-904-947-7675, ecosatka@mail.ru

Начальник Управления строительства и архитектуры

Администрации Саткинского муниципального района М.Л. Толкачева

РАЗДЕЛ 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

1. Целью муниципальной программы является снижение негативного влияния высокой техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду на территории Саткинского муниципального района. Цель программы взаимоувязана со Стратегией развития Саткинского муниципального района на период до 2035 года.

2. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач, которые взаимоувязаны со Стратегией развития Саткинского муниципального района на период до 2035 года:

Задача 1. Экологическое просвещение, воспитание и формирование экологической культуры населения.

Задача 2. Повышение эффективности административного воздействия за нарушения в области охраны окружающей среды.

Задача 3. Регулирование вредного воздействия на окружающую среду, выявление и ликвидация накопленного вреда окружающей среде.

3. Разработаны индикативные показатели для муниципальной программы и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы, включенных в нее мероприятий.

К индикативным показателям реализации муниципальной программы в 2021 году относятся:

Для решения задачи 1:

Индикатор 1. Количество организованных мероприятий информационно-просветительской и природоохранной направленности.

Индикатор 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов.

Для решения задачи 2:

Индикатор 3. Доля рейдовых мероприятий, по результатам проведения которых выявлены нарушения, от общего количества проведенных рейдовых мероприятий.

Для решения задачи 3:

Индикатор 4. Количество населенных пунктов Саткинского муниципального района, для которых осуществляется прогнозирование НМУ.

Индикатор 5. Количество проведенных мероприятий с использованием лабораторных исследований компонентов окружающей среды (природная и сточная вода, почва, отходы).

Показатель 6. Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов.

Таблица 1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальнойпрограммы) | Цель | Характеристика вклада основныхрезультатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| Цель: Снижение негативного влияния высокой техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду |
| 1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» в новой редакции | Задача 1: Экологическое просвещение, воспитание и формирование экологической культуры населения | Индикатор 1: Количество организованных мероприятий информационно-просветительской и природоохранной направленностиИндикатор 2:Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов | Достижение данных индикаторов обеспечивает снижение техногенной нагрузки на окружающую среду за счет осуществления экологического просвещения, пропаганды экологических знаний, проведения массовых субботников, акций, конкурсов, привлечения населения к сортировке отходов, проведения рейдовых мероприятий с целью повышения эффективности административного воздействия, регулирования выбросов загрязняющих веществ особенно в периоды неблагоприятных метеорологических условий, снижения совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проведения мероприятий с использованием лабораторных исследований компонентов окружающей среды |
| Задача 2:Повышение эффективности административного воздействия за нарушения в области охраны окружающей среды | Индикатор 3:Доля рейдовых мероприятий, по результатам проведения которых выявлены нарушения, от общего количества проведенных рейдовых мероприятий |
| Задача 3: | Индикатор 4:Количество населенных пунктов Саткинского муниципального района, для которых осуществляется прогнозирование НМУ Индикатор 5:Количество проведенных мероприятий с использованием лабораторных исследований компонентов окружающей среды (природная и сточная вода, почва, отходы) Показатель 6. Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в [таблице 2](#sub_200) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты).

Таблица 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному[[1]](#footnote-1) | отчетный год |
| план[[2]](#footnote-2) | факт |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» в новой редакции |
| 1 | Индикатор 1:Количество организованных мероприятий информационно-просветительской и природоохранной направленности | единица | 8 | 8 | 8 | Отклонений нет (мероприятия выполнены в полном объеме) |
| 2 | Индикатор 2:Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов. | человек | 350 | 350 | 350 | Отклонений нет (мероприятия выполнены в полном объеме) |
| 3 | Индикатор 3:Доля рейдовых мероприятий, по результатам проведения которых выявлены нарушения, от общего количества проведенных рейдовых мероприятий | процент | 25 | 25 | 25 | Отклонений нет (мероприятия выполнены в полном объеме) |
| 4 | Индикатор 4:Количество населенных пунктов Саткинского муниципального района, для которых осуществляется прогнозирование НМУ | единица | 1 | 1 | 1 | Отклонений нет (мероприятие выполнено в полном объеме) |
| 5 | Индикатор 5:Количество проведенных мероприятий с использованием лабораторных исследований компонентов окружающей среды (природная и сточная вода, почва, отходы) | единица | 5 | 5 | 5 | Отклонений нет (мероприятия выполнены в полном объеме) |
| 6 | Индикатор 6:Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов | единица | 0 | 15 | 15 | Отклонений нет (мероприятие выполнено в полном объеме) |

РАЗДЕЛ 2.

Перечень мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году

Таблица 3. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| №п/п[[3]](#footnote-3) | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактическийсрок | Результаты[[4]](#footnote-4) | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Реализация комплекса мер по формированию экологической культуры населения, в том числе проведение мероприятий экологической направленности (экологических субботников, акций, конкурсов)  |
| 1 | Приобретение мешков и перчаток для экологических субботников | УСА | 01.04.22 | 30.11.22 | 28.04.22 | 06.05.22 | Приобретение мешков объемом 240м3 в количестве 446 шт. Приобретение 350 пар перчаток | Приобретено мешков объемом 240м3в количестве 446 Приобретение 350 пар перчаток  | выполнено |
| 2 | Организация сбора и вывоза мусора после экологических субботников | УСА | 15.05.22 | 30.11.22 | 30.05.22 | 26.10.22 | Вывоз 93,69 м3 мусора после субботников | Вывоз 93,69 м3 мусора после субботников | выполнено |
| 3 | Приобретение грамот и книгопечатной продукции | УСА | 01.05.22 | 30.11.22 | 05.05.22 | 18.08.22 | Приобретение: грамоты - 80шт., благодарности - 80шт., книги -285шт. | Приобретение: грамоты - 80шт., благодарности - 80шт., книги -шт. | выполнено |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация отработанных аккумуляторных батареек | УСА | 01.08.22 | 30.12.22 | 11.11.22 | 19.12.22 | Сбор, вывоз и утилизацияи1,5 тн батареек | Сбор, вывоз и утилизация 1,5 тн батареек | выполнено |
| Реализация комплекса мер по предотвращению правонарушений в сфере природопользования, в том числе: |
| 5 | Проведение рейдовых мероприятий | УСА | 01.05.2 | 31.10.22 | 01.05.22 | 31.10.22 | аренда транспортного средства с экипажем | аренда транспортного средства с экипажем | выполнено |
| Реализация комплекса мер, направленных на снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, в том числе: |
| 6 | Проведение исследования качества воды поверхностных водных объектов  | УСА | 01.06.22 | 31.08.21 | 03.06.22 | 31.08.22 | проведение исследований в 6 контрольных створах поверхностных водных объектов | проведение исследований в 6 контрольных створах поверхностных водных объектов | выполнено |
| 7 | Организация санитарной очистки водоохранной зоны водных объектов пос. Зюраткуль (сбор, транспортирование и захоронение отходов) | УСА | 01.06.22 | 31.10.22 | 01.06.22 | 31.10.22 | сбор и вывоз 66,0 м3 мусора | сбор и вывоз 66,0 м3 мусора | выполнено |
| 8 | Ликвидация несанкционированных свалок отходов | Администрации поселений | 01.05.22 | 30.12.22 | 16.05.22 | 30.12.22 | Ликвидация 15 несанкционированных свалок | Ликвидация 15 несанкционированных свалок | выполнено |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий - 8, из них: выполненных - 8; не выполненных – 0. |

Подраздел 2.1.

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

Все 8 мероприятий муниципальной программы выполнены в полном объеме.

 РАЗДЕЛ 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Первоначальной редакцией муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 03.03.2021 №131) и бюджетом Челябинской области и Саткинского муниципального района на 2022 год предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в размере 1 251,7 тыс.рублей за счет средств областного бюджета и 855,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.

Вторая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.03.2022 №158) была принята в новой редакции с бюджетом Челябинской области в размере 1 251,7 тыс.рублей и бюджетом Саткинского муниципального района в размере 865,0 тыс.рублей.

Третья редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 06.07.2022 №481) внесла изменения в части, касающейся перераспределения бюджетных средств между мероприятиями муниципальной программы. Объем финансирования остался прежним и составил 1 251,7 тыс.рублей за счет средств областного бюджета и 865,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.

Четвертая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 16.09.2022 №691) внесла изменения в части, касающейся уточнения бюджетных обязательств в соответствии с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 31.08.2022 № 256/50 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 22.12.2021 №177/33 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и принята с увеличенным бюджетом Саткинского муниципального района в размере 2 865,0 тыс. рублей, размер средств бюджета Челябинской области остался прежним и составил 1 251,7 тыс.рублей.

Пятая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 13.12.2022 №922) внесла изменения, касающиеся уточнения средств бюджета Челябинской области по результатам проведенных аукционов и составила 1 123,77 тыс.рублей за счет областного бюджета и 2 865,0 тыс.рублей за счет местного бюджета.

Таблица 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельныхмероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная программа, в том числе: | всего: | 3 988 770,00 | 3 987 735,15 | нет |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 1 123770,00 | 1 123 770,00 |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 2 865 000,00 | 2 864 990,08 |
| бюджеты поселений | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| 1 | Приобретение мешков и перчаток (для субботников) | всего: | 25 000,00 | 24 992,00 | нет |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 25 000,00 | 24 992,00 |  |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| 2 | Организация сбора и вывоза мусора после экологических субботников | всего: | 100 000,00 | 100 000,00 | нет |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Саткинского муниципального района | 100 000,00 | 100 000,00 |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| 3 | Приобретение грамот и книгопечатной продукции | всего: | 60 750,00 | 60 750,00 | нет |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 60 750,00 | 60 750,00 |  |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация отработанных аккумуляторных батареек | всего: | 50 000,00 | 50 000, | нет |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| 5 | Проведение рейдовых мероприятий | всего: | 300 000,00 | 299 998,08 | нет |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 300 000,00 | 299 998,08 |  |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | Проведение исследования качества воды поверхностных водных объектов  | всего: | 119 250,00 | 119 250,00 | нет |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 119 250,00 | 119 250,00 |  |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| 7 | Организация санитарной очистки водоохранной зоны водных объектов пос. Зюраткуль (сбор, транспортирование и захоронение отходов) | всего: | 200 000,00 | 200 000,00 | нет |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| 8 | Ликвидация несанкционированных свалок отходов | всего: | 3 133 770,00 | 3 132 745,07 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 1 123 770,00 | 1 123 767,14 |
| бюджет Саткинского муниципального района | 2 010 000,00 | 2 008 977,93 |
| бюджеты поселений |  |  |

РАЗДЕЛ 4.

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» разработана в соответствии с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 №857 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции».

2. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» приведена в соответствие с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 28.01.2020 №40 «Об утверждении Программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Саткинского муниципального района на 2019 год и плановый период до 2024 года».

3. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 22.12.2021 №177/33 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с внесенными в него изменениями и дополнениями.

4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» (с изменениями и дополнениями) и годовой отчет по выполнению муниципальной программы размещены на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в сети Интернет.

РАЗДЕЛ 5.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Таблица 5. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта (наименование, дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений(необходимость, преимущества) |
| 1 | 03.03.2022 №131 | Первоначальная редакция муниципальной программыОбъем финансирования МП 2 106,7 тыс. рублей. | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 22.12.2021 №177/33 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 2 | 17.03.2022№158 | Увеличение на 10,0 тыс.рублей средств местного бюджета на софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в рамках заключенного Соглашения с Министерством экологии Челябинской области Объем финансирования МП 2 116,7 тыс. рублей. | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 14.02.2022 №193/36 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 22.12.2021 №177/33 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»» |
| 3 | 06.07.2022 №481 | Необходимость перераспределения средств бюджета СМР между мероприятиями муниципальной программыОбъем финансирования МП составил 2 116,7 тыс. рублей. | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 14.02.2022 №193/36 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 22.12.2021 №177/33 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»» |
| 4 | 16.09.2022 №691 | Увеличение бюджетных ассигнований на 2 000 тыс.рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в Бакальском ГП в счет «экологических платежей»Объем финансирования МП составил 4 116,7 тыс.рублей. | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 31.08.2022 №256/50 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 22.12.2021 №177/33 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»» |
| 5 | 13.12.2022 №922 | Необходимость уточнения средств бюджета Челябинской области по результатам проведенных аукционов. Обхъем финансирования МП составил 3 988,77 тыс.рублей | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 31.08.2022 №256/50 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 22.12.2021 №177/33 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»» |

 РАЗДЕЛ 6.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы выполнен расчет следующих показателей:

1. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле (1):

$СРмп=\sum\_{1}^{Т}СДмппз/Т$,

где:

СРмп – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Т – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы (СДмппз) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений по формуле (2):

СДмппз = Змпф / Змпп,

где:

Змпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Змпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Показатель 1: из формулы (2) СДмппз = 8/8 = 1

Показатель 2: из формулы (2) СДмппз = 350/350 = 1

Показатель 3: из формулы (2) СДмппз = 25/25 = 1

Показатель 4: из формулы (2) СДмппз = 1/1 = 1

Показатель 5: из формулы (2) СДмппз = 5/5 = 1

Показатель 6: из формулы (2) СДмппз = 15/15 = 1

Из формулы (1): СРмп= (1+1+1+1+1+1)/6 = 1

2. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле (3):

СДкр = КРФ / КРП,

где:

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

КРФ – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

КРП – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

Показатель 1: из формулы (3) СДкр= 1/1 = 1

Показатель 2: из формулы (3) СДкр= 1/1 = 1

Показатель 3: из формулы (3) СДкр= 1/1 = 1

Показатель 4: из формулы (3) СДкр= 1/1 = 1

Показатель 5: из формулы (3) СДкр= 1/1 = 1

Показатель 6: из формулы (3) СДкр= 1/1 = 1

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле (4):

,

где:

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

Из формулы (4): ЭДО = (1+1+1+1+1+1)/6 = 1

3. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле (5):

Ссузп/п = Зф / Зп,

где:

Ссузп/п – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

При расчете показателя учитываются расходы из всех источников.

Из формулы (5): Ссузп/п = 3 987 735,15 / 3 998 770,00 = 0,99

4. Степень реализации мероприятий подпрограмм.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле (6):

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Из формулы (6): СРм= 8/8 = 1

5. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле (7):

ЭРмп = k10 x СРмп+ k11 x Ссузмп + k12 x СРм + k13 х ЭДО,

где:

k10 – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (k10 = 0,7);

СРмп– степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

k11 – весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);

Ссузмп – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

k12 – весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

k13 – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1);

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы. Показатель рассчитывается в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка проведения оценки эффективности.

Из формулы (7): ЭРмп = 0,7 x 1+ 0,1 x 1+ 0,1 x 0,99 + 0,1 х 1 = 0,999

6. Значение показателя ЭРмп = 0,999 -не менее 0,9 – что свидетельствует о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

Вывод: расчет эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» показывает, что муниципальная программа реализована в 2022 году с высокой эффективностью.

Начальник Управления

строительства и архитектуры М.Л. Толкачева

Ответственный исполнитель Соловьева Е.Б.

14.02.2023

1. Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)
3. Номера мероприятий таблицы 3 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-4)