Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа **«П**рофилактика наркомании в Саткинском муниципальном районе» |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, в общей численности указанной категории лиц  | Процентов | 20 | 21 | 21 |  |
| 2. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трех лет, в общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию  | Процентов | 17 | 18 | 18 |  |
|  | Подпрограмм (ведомственная целевая программа) нет |
| \_ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет |
| \_ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

| №п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы  | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактическийсрок | Результаты | Выполнено / не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Муниципальная программа **«П**рофилактика наркомании в Саткинском муниципальном районе» |  |
| 1. | Организация и проведение социологического исследования отношения молодежи к незаконному потреблению наркотиков на территории Саткинского муниципального района. Подведение итогов анкетирования.  | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Организация и проведение социологического исследования | Проведено анкетирование | Выполнено |
| 2. | Координация деятельности по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, иных веществ, не включенных в список запрещенных, но оказывающих воздействие на организм человека, схожее с наркотическим. | АНКОМВД   | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Координация деятельности | Организовано взаимодействие по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических и психотропных веществ | Выполнено |
| 3. | Проведение мониторинга досуга несовершеннолетних и принятие по его результатам мер по совершенствованию работы клубных формирований | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Корректирование плана работы по организации досуга несовершеннолетних по итогам мониторинга.  | В план работы на 2021 год внесены изменения в соответствии с результатами мониторинга.  | Выполнено |
| 4. | Организация работы телефона поддержки для несовершеннолетних и их родителей | УСЗН | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Организация работы телефона поддержки | Организована работа телефона поддержки для несовершеннолетних и их родителей | Выполнено |
| 5. | Размещение ссылок на сайт [www.gorodbn.ru](http://www.gorodbn.ru) в социальных сетях и на официальном сайте МКУ «Управление по делам молодежи». Доведение информации о работе сайта до учреждений профессионального образования Саткинского района.  | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Размещение ссылок на сайт в социальных сетях и на официальном сайте | Ссылки на сайтах размещены  | Выполнено |
| 6. | Организация досуга несовершеннолетних на базе летних оздоровительных лагерей и лагерей дневного пребывания. | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь |  Организация досуга несовершеннолетних на базе летних оздоровительных лагерей и лагерей дневного пребывания. | Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 4186 детей и подростков. В 15 лагерях дневного пребывания отдохнуло 1950 детей. | Выполнено |
| 7. | Проведение конкурсов социальной рекламы антинаркотической направленности  | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Проведение конкурсов социальной рекламы | Участие в областном этапе конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности- размещение рекламы в социальных сетях и интернет-сообщества. | Выполнено |
| 8. | Инициирование к печати в СМИ материалов антинаркотической направленности, пропаганде традиционных ценностей, патриотизма, здорового образа жизни, ориентации на духовные и семейные ценности | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Инициирование к печати в СМИ материалов антинаркотической направленности | На страничке группы вконтакте «Молодежь Саткинского района» регулярно размещаются и обновляются соответствующие материалы  | Выполнено |
| 9. | Оформление информационно-методических стендов на базе учреждений профессионального образования по пропаганде ценностей человеческой жизни | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Обновление стендов и сайтов учреждений профессионального образования по пропаганде ценностей человеческой жизни.  | Стенды и сайты учреждений профессионального образования по пропаганде ценностей человеческой жизни регулярно обновляются  | Выполнено |
| 10. | Обеспечение доступности для населения информации о телефонах доверия правоохранительных органов, в том числе в местах досуга молодежи. | АНКОМВД | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Обеспечение доступности для населения информации о телефонах доверия правоохранительных органов | Информации о телефонах доверия размещена на официальном сайте администрации | Выполнено |
| 11. | Организация и проведение информационно-просветительской работы с родителями учащихся по вопросам злоупотребления психоактивными веществами, формирование родительского актива и вовлечение его в профилактическую деятельность. | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Повышение компетентности родителей в вопросах злоупотребления ПАВ  | В течение 2021 года к работе привлечены 2000 родителей  | Выполнено |
| 12. | Лекционно-дискуссионная деятельность, методическая работа (профилактические беседы, диспуты, круглые столы, лекции, дискуссии, брифинги с участием: органов здравоохранения, правоохранительных органов, депутатов, спортсменов и т.п.) по профилактике наркомании | МКУ «Управление культуры»  | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Лекционно-дискуссионная деятельность(150 человек) | Проведено 11 мероприятий(350 человек) | Выполнено |
| 13. | Реализация проекта «Здоровое поколение» | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь |  Формирование у обучающихся здорового образа жизни, формирование приверженности к сохранению и укреплению своего здоровья, отказа от вредных привычек.  | Всего в реализации проекта участвует 1100 учащихся  | Выполнено |
| 14. | Реализация программ родительского всеобуча по вопросам профилактики наркомании | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Повышение компетентности родителей в вопросах злоупотребления ПАВ.  | В течение 2021 года к работе привлечены более 2000 родителей  | Выполнено |
| 15. | Реализация комплексной программы профилактики наркозависимости, алкоголизма и табакокурения «Сталкер» | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Формирование у обучающихся здорового образа жизни, формирование приверженности к сохранению и укреплению своего здоровья, отказа от вредных привычек.  | Комплексная программ «Сталкер» реализуется в 11 общеобразовательных организациях района.  | Выполнено |
| 16. | Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Формирование у обучающихся здорового образа жизни, формирование приверженности к сохранению и укреплению своего здоровья, отказа от вредных привычек.  | В мероприятиях, посвященных международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков задействовано более 4000 человек из числа школьников, рабочей и студенческой молодежи района.  | Выполнено |
| 17. | Разработка, изготовление, распространение и размещение на территории района наглядно-агитационных материалов (баннеров, буклетов, стендов, календарей), направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании.Организация и проведение конкурсов, профилактических, интеллектуальных, спортивных соревнований (приобретение сувенирной продукции и наградного материала). | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Распространение и размещение на территории района наглядно-агитационных материалов. | Приобретение призов. Изготовление и размещение информационного баннера. Изготовление полиграфической продукции (плакаты). Проведение спортивных мероприятий. | Выполнено |
| 18. | Психологическое сопровождение созависимых.Внедрение в практику лечения больных наркоманией современных методов лечения. | ГБУЗ «Районная больница г. Сатка» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Психологическое сопровождение | Проводилось психологическое сопровождение созависимых | Выполнено |
| 19. | Обучение педагогов – психологов общеобразовательных учреждений и работников наркологической службы | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Обучение педагогов – психологов | В течение 2021 г. проведено 22 районных методических объединений педагогов, педагогов-психологов, воспитатели интернатных учреждений  | Выполнено |
| 20. | Оказание содействия в работе реабилитационному центру «Новое время» | МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Оказание содействия в работе реабилитационному центру «Новое время» | Проведено 1 мероприятие(10 человек) | Выполнено |
| 21. | Укомплектование кабинетов медицинского освидетельствования, а также наркологических кабинетов муниципальных лечебно-профилактических учреждений в соответствии со стандартами оснащения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2015 № 1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ». | ГБУЗ «Районная больница г. Сатка» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Укомплектование кабинетов медицинского освидетельствования | Проводилась работа по укомплектованию кабинетов медицинского освидетельствования, а также наркологических кабинетов | Выполнено |
| 22. | Укомплектование наркологической службы специалистами в соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами, утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2015 № 1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ». | ГБУЗ «Районная больница г. Сатка» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Укомплектование наркологической службы специалистами | Проводилась работа по укомплектованию наркологической службы специалистами в соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами | Выполнено |
| 23. | Разработка и внедрение механизма маршрутизации выздоравливающего потребителя наркотиков, предусматривающего порядок прохождения курса лечения, реабилитации, ресоциализации его в обществе с привлечением службы занятости и органов социальной защиты населения. | ГБУЗ «Районная больница г. Сатка» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Разработка и внедрение механизма маршрутизации выздоравливающего потребителя наркотиков | Проводилась работа по реабилитации и ресоциализации | Выполнено |
| 24. | Оказание по согласованию с ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» и Златоустовским МРО УФСКН России по Челябинской области административной поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в сфере социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, в том числе посредством выделения помещений, а также стимулирование добровольной сертификации негосударственных реабилитационных центров с целью включения их в региональную систему реабилитации наркозависимых лиц. | ГБУЗ «Районная больница г. Сатка» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Оказание поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в сфере социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | Оказывалась поддержка негосударственным организациям, предоставляющим услуги в сфере социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | Выполнено |
| 25. | Организация групповых и индивидуальных профориентированных занятий, информационно-консультативных мероприятий о порядке получения услуг по содействию занятости, о наличии вакантных рабочих мест. | ОКУ ЦЗН г. Сатки | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Организация групповых и индивидуальных профориентированных занятий | Проведено 2 занятия(18 человек) | Выполнено |
| 26. | Организация оплачиваемых общественных работ с целью поддержки граждан, отказавшихся от немедицинского употребления наркотиков. | ОКУ ЦЗН г. Сатки | 2020январь | 2020декабрь | 2020 январь | 2020декабрь | Организация оплачиваемых общественных работ | К общественным оплачиваемым работам привлечено 12 человек | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет. |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | Не предпринимались |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  | Выполнено  |
| Итого по программе:количество мероприятий: 26выполненных: 26невыполненных: 0 |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет |
| 2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению:количество мероприятий, из них:выполненных; невыполненных |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы) - 26, из них:выполненных -26;невыполненных -0 |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | муниципальная программа **«П**рофилактика наркомании в Саткинском муниципальном районе» | всего: | 50 | 50 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 50 | 50 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия: нет | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе: нет | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу **«П**рофилактика наркомании в Саткинском муниципальном районе» за 2021 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Реквизиты нормативного акта(наименование, дата и номер) | Суть изменений(краткое изложение) | Обоснование изменений(необходимость, преимущества) |
|  | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 22.12.2021 № 999 | Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Увеличение финансирования |

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СРм=\frac{Мв}{М}=\frac{26}{26}=1$$

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы, направления отдельных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

$$Ссуз=\frac{Зф}{Зп}=\frac{50}{50}=1$$

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района.

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района рассчитывается для каждой подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Саткинского муниципального района по следующей формуле:

$$Эис=\frac{СРм}{Ссуз}=\frac{1}{1}=1$$

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы (далее именуется – степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СДп/ппз=\frac{ЗП\frac{п}{пф}}{\frac{ЗПп}{пп}}=\frac{21}{21}=1, СДп/ппз=\frac{ЗП\frac{п}{пф}}{\frac{ЗПп}{пп}}=\frac{18}{18}=1$$

Степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СРп/п=\sum\_{1}^{n}\frac{СДп/ппз}{n}=\frac{1+1}{2}=1$$

Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы оценивается в зависимости от значений степени реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета Саткинского муниципального района по следующей формуле:

$$ЭРмп = k10 x СРмпп.25 + k11 x Ссузмп + k12 x СРм + k13 х ЭДО=0.7 x 1+0.1 x 1+0.1 x 1+0.1 x 1=1$$

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

СДкр = КРФ / КРП = 1/ 1 = 1

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ЭДО=\sum\_{}^{}\frac{СДкр}{R}=\frac{1}{1}=1$$