Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана  (при наличии отклонения) |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа **«П**рофилактика терроризма в Саткинском муниципальном районе» | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество совершенных террористических актов на территории Саткинского муниципального района | Единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля жителей Саткинского муниципального района, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых органами власти мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта | Процентов | 25 | 26 | 26 |  |
|  | Подпрограмм (ведомственная целевая программа) нет | | | | | |
| \_ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет | | | | | |
| \_ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| №  п/п | Наименование  мероприятий  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Выполнено /  не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Муниципальная программа **«П**рофилактика терроризма в Саткинском муниципальном районе» | | | | | | | | |  |
| 1. | Участие в мероприятиях, проводимых в рамках реализации государственной программы профилактики терроризма в Челябинской области на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области | АТК | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Участие в мероприятиях, проводимых в рамках реализации государственной программы профилактики терроризма | Участие в мероприятиях, проводимых в рамках реализации государственной программы профилактики терроризма | Выполнено |
| 2. | Организация выполнения, в части касающейся, решений АТК Челябинской области | АТК | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Организация выполнения, в части касающейся, решений АТК Челябинской области | Организовано выполнение, в части касающейся, решений АТК Челябинской области | Выполнено |
| 3. | Мониторинг и представление перечня статистических сведений по информационному противодействию террористической деятельности в аппарат антитеррористической комиссии Челябинской области. | АТК | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Мониторинг и представление перечня статистических сведений | Проведен мониторинг и представлены статистические сведения в аппарат антитеррористической комиссии Челябинской области | Выполнено |
| 4. | Дальнейшая отработка механизма межведомственного взаимодействия при осуществлении ситуационного реагирования на возникающие террористические угрозы и проявления, принятие скоординированных мер по их локализации. | АТК | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Отработка механизма межведомственного взаимодействия | Отработка механизма межведомственного взаимодействия проведена при тактико-специальной тренировке | Выполнено |
| 5. | Проведение занятий с сотрудниками дошкольных образовательных учреждений по необходимым действиям при возникновении террористической угрозы | МКУ «Управление образования» | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Проведение занятий с сотрудниками дошкольных образовательных учреждений | 4 занятия  (34 ОО, 1000 человек) | Выполнено |
| 6. | Проведение в учебных заведениях мероприятий и классных часов, приуроченных к Дню солидарности в борьбе с терроризмом | МКУ «Управление образования» | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Проведение в учебных заведениях мероприятий и классных часов | Классный час  (19 ОО, 4000 человек) | Выполнено |
| 7. | Организация акций памяти в день солидарности в борьбе с терроризмом. Разработка, изготовление, распространение наглядно-агитационных материалов (баннеров, буклетов, стендов, листовок, календарей). Организация и проведение конкурсов, профилактических, интеллектуальных и спортивных мероприятий (приобретение сувенирной продукции, наградного материала). | МКУ «Управление образования» | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Организация акций памяти | Приобретение наглядного материала антитеррористической направленности (53 шт.);  - приобретение свечей(1000 шт.);  - приобретение гелиевых шаров (30 шт.);  - приобретение грамот (56 шт.);  - изготовление эскиза грамоты (1 шт.) | Выполнено |
| 8. | Организация мероприятий в учреждениях культуры просветительской направленности по профилактике терроризма | МКУ  «Управление культуры» | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Организация мероприятий в учреждениях культуры | 5 мероприятий (300 человек) | Выполнено |
| 9. | Проведение практических занятий по отработке профессиональных навыков и умений персонала областных государственных учреждений здравоохранения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с проявлениями терроризма | ГБУЗ «Районная больница г.Сатка»  МБУЗ «ССМПСР» | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Проведение практических занятий по отработке профессиональных навыков и умений персонала | 4 занятия  (100 медработников) | Выполнено |
| 10. | Организация и проведение с учащимися и студентами образовательных учреждений занятий и бесед по профилактике терроризма | МКУ «Управление образования» | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Организация презентаций | Проведены презентации в школах и образовательных учреждениях  (5000 человек) | Выполнено |
| 11. | Обновление и корректировка паспортов антитеррористической защищенности учреждений и организаций, подведомственных органам местного самоуправления Саткинского муниципального района | Руководители организаций, предприятий, и учреждений  (по согласованию) | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Обновление и корректировка паспортов антитеррористической защищенности учреждений. | Обновление и корректировка паспортов антитеррористической защищенности 30 учреждений. | Выполнено |
| 12. | Обеспечение охраны, пропускного и внутриобъектового режима в организациях и учреждениях Саткинского муниципального района | Руководители организаций, предприятий, и учреждений (по согласованию) | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Обеспечение охраны, пропускного и внутриобъектового режима | Обеспечение охраны, пропускного и внутриобъектового режима | Выполнено |
| 13. | Организация обучения персонала действиям при угрозе и совершении террористического акта | Руководители организаций, предприятий, и учреждений  (по согласованию) | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Организация обучения | 100 работников организаций, предприятий, и учреждений | Выполнено |
| 14. | Организация и проведение инструктажей и практических занятий по действиям в чрезвычайных ситуациях | Руководители организаций, предприятий, и учреждений  (по согласованию) | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Организация и проведение инструктажей и практических занятий | 1000 работников организаций, предприятий, и учреждений | Выполнено |
| 15. | Проверка состояния и условий хранения эксплуатационной документации, в целях предотвращения несанкционированного доступа в компьютерные базы | Руководители организаций, предприятий, и учреждений  (по согласованию) | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Проверка состояния и условий хранения эксплуатационной документации | Проверено 4 организации, предприятий, и учреждений по состоянию и условию хранения эксплуатационной документации | Выполнено |
| 16. | Приведение инженерно-технической укрепленности, охраны объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения (наружные сети и сооружения) в соответствие с требованиями пунктов 1.2, 10.8-10.39, 14.4-14.5 строительных норм и правил (СНиП2. 04. 02-84\*) утвержденных постановлением Госстроя СССР от 30.04.1986г. № 52 | Руководители организаций, предприятий, и учреждений  (по согласованию) | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Приведение инженерно-технической укрепленности, охраны объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения | Приведение инженерно-технической укрепленности, охраны 2 объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения | Выполнено |
| 17. | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов и сооружений транспортной инфраструктуры | ЗАО «Саткинское АТП»  (по согласованию) | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов и сооружений транспортной инфраструктуры | Обеспечена антитеррористическая защищенность объектов и сооружений транспортной инфраструктуры | Выполнено |
| 18. | Осуществление регулярного досмотра вокзальных комплексов и транспортных средств, предназначенных для пассажирских перевозок как при выходе на линию, так и на узловых остановках по маршруту движения. | ЗАО «Саткинское АТП»  (по согласованию) | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Осуществление регулярного досмотра вокзальных комплексов и транспортных средств | Осуществлены регулярные досмотры вокзальных комплексов и транспортных средств | Выполнено |
| 19. | Проведение дополнительных инструктажей водителей и контролеров и иного обслуживающего персонала подвижного состава о действиях при выявлении признаков угроз террористического характера. | ЗАО «Саткинское АТП»  (по согласованию) | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Проведение дополнительных инструктажей водителей и контролеров и иного обслуживающего персонала подвижного состава | 2 инструктажа  (10 водителей, 2 контролера) | Выполнено |
| 20. | Размещение наглядной агитации и тематических стендов по профилактике терроризма в учреждениях культуры | МКУ  «Управление культуры» | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Размещение наглядной агитации и тематических стендов по профилактике терроризма в учреждениях культуры | Размещено на 29 стендах в учреждениях культуры | Выполнено |
| 21. | Размещение в местах массового пребывания граждан информацион­ных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информа­ции на стендах | АТК | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Размещение в местах массового пребывания граждан информацион­ных материалов | Размещено в 29 местах массового пребывания граждан информацион­ных материалов | Выполнено |
| 22. | Организация и проведение круглых столов, семи­наров, с привлечением должностных лиц и спе­циалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической направленности | АТК | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Проведение круглых столов, семи­наров | Проведен семинар (40 работников организаций, предприятий, и учреждений) | Выполнено |
| 23. | Проведение оперативно-профилактических операций «Безопасный дом, подъезд, квартира», «Незаконный мигрант» с учетом возможного выявления лиц, причастных к диверсионно-террористическим группам | ОМВД России по Саткинскому району,  Отделение УФМС России по Челябинской области в Саткинском районе  (по согласованию) | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Проведение оперативно-профилактических операций | Проведено 12 оперативно-профилактических мероприятий | Выполнено |
| 24. | Проведение практических антитеррористических тренировок по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Проведение практических антитеррористических тренировок | Проведено 2 практических антитеррористических тренировки | Выполнено |
| 25. | Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых праздничных мероприятий. Проведение обследования обеспечения пропускного режима, технической укрепленности, оснащенности  сигнализацией и видеонаблюдением мест их проведения. | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасност | На 30 массовых мероприятиях задействовано 500 сотрудников | Выполнено |
| 26. | Обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки на территории района | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Обеспечение постоянного мониторинга | Обеспечен постоянный мониторинг | Выполнено |
| 27. | Проведение проверок неиспользуемых или использующихся не по назначению строений и помещений на территории лечебных, оздоровительных учреждений, баз отдыха, интернатов, объекты долгостроя, иных строений и помещений с целью предотвращения и пресечения их использования для хранения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и сильнодействующих отравляющих веществ. | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Проведение проверок неиспользуемых или использующихся не по назначению строений и помещений | Проведено 20 проверок неиспользуемых или использующихся не по назначению строений и помещений | Выполнено |
| 28. | Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам повышения бдительности, правилам поведения при обнаружении подозрительных предметов на территории Саткинского муниципального района. | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Проведение информационно-разъяснительной работы | Иинформационно-разъяснительная работа проводилась в СМИ Саткинского района  (12 публикаций) | Выполнено |
| 29. | Регулярное уточнение в целях определения готовности к ликвидации или минимизации последствий возможного террористического акта:  - списков оповещения руководящего состава и членов оперативной группы Саткинского муниципального района;  - плана эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера с учетом перечня объектов для размещения пострадавших и эвакуированных;  - расчета сил и средств постоянной готовности, привлекаемых к мероприятиям по минимизации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в т.ч. террористического акта | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию),  МКУ «Управление гражданской защиты» | 2020  январь | 2020  декабрь | 2020  январь | 2020  декабрь | Регулярное уточнение в целях определения готовности к ликвидации или минимизации последствий возможного террористического акта | Проведено уточнение списков оповещения, плана эвакуации, расчета сил и средств, в целях определения готовности к ликвидации или минимизации последствий возможного террористического акта | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет. | | | | | | | |
|  | Меры  нейтрализации / минимизации отклонения  по контрольному событию,  оказывающего  существенное воздействие на реализацию  муниципальной  программы | Не предпринимались | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | 2020 |  | 2020 |  |  | Выполнено |
| Итого по программе:  количество мероприятий: 29  выполненных: 29  невыполненных: 0 | | | | | | | | | |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации  мероприятия |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации /  минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего  существенное воздействие на реализацию  муниципальной  программы |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие  муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению:  количество мероприятий, из них:  выполненных; невыполненных | | | | | | | | | |
| Итого по муниципальной программе:  количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы) -29, из них:  выполненных - 29; невыполненных – 0. | | | | | | | | | |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направления отдельных  мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения  фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | муниципальная программа **«П**рофилактика терроризма в Саткинском муниципальном районе» | всего: | 15 | 15 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 15 | 15 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия: нет | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий  муниципальной программы, в том числе: нет | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу **«П**рофилактика терроризма в Саткинском муниципальном районе» за 2020 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Реквизиты нормативного акта  (наименование, дата и номер) | Суть изменений  (краткое изложение) | Обоснование изменений  (необходимость, преимущества) |
|  | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 № 853 | Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Увеличение финансирования |

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы, направления отдельных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района.

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района рассчитывается для каждой подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Саткинского муниципального района по следующей формуле:

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы (далее именуется – степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы оценивается в зависимости от значений степени реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета Саткинского муниципального района по следующей формуле:

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

СДкр = КРФ / КРП = 1/ 1 = 1

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле: