Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе» |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество зарегистрированных преступлений  | Единиц | 1280 | 1275 | 1163 |  |
| 2. | Доля раскрытых преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, от общего количества преступлений | Процентов  | 21.5 | 21.8 | 21.8 |  |
| 3. | Доля выявленных превентивных составов преступлений от общего количества преступлений | Процентов  | 20.5 | 20.8 | 20.8 |  |
| 4. | Доля жителей Саткинского муниципального района, охваченных мероприятиями Программы | Процентов | 30 | 30.5 | 30.5 |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа) нет |
| \_ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет |
| \_ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

| №п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы  | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактическийсрок | Результаты | Выполнено / не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Муниципальная программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе» |  |
| 1. | Организация и проведение межведомственных профилактических рейдов  | ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию)  | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Организация и проведение межведомственных профилактических рейдов | Проведено 23 межведомственных профилактических рейда | Выполнено |
| 2. | Мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН ОМВД РФ по Саткинскому району  | КДНиЗП  | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Мониторинг занятости несовершеннолетних | Проводился постоянный мониторинг занятости несовершеннолетних, организована занятость 60 несовершеннолетних | Выполнено |
| 3. | Мониторинг психо-эмоционального состояния:- дезадаптированных учащихся группы риска;- учащихся первых классов;- учащихся при переходе в пятый класс;- школьников на этапе подготовке к сдаче единого государственного экзамена и итоговой аттестации за курс основной школы.  | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Проведение профилактических и реабилитационных мероприятий по результатам проведенного мониторинга  | Реабилитационные мероприятия проведены  | Выполнено |
| 4. | Ведение банков данных: - несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения:- эффективности мер, принимаемых общеобразовательными учреждениями района по сопровождению учащихся, совершивших преступления и правонарушения;- учащихся, часто пропускающих учебные занятия в школе;- эффективности мер, принимаемых общеобразовательными учреждениями района по сопровождению учащихся, часто пропускающих учебные занятия в школе;- детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;- итогов учебного года по раннему выявлению, обучению и сопровождению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;- занятости обучающихся и воспитанников в системе дополнительного образования; - критериев эффективности профилактической работы в общеобразовательных учреждениях района. | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Регулярное обновление данных.  | Банки данных обновлены.  | Выполнено |
| 5. | Повышение профессиональной компетенции и квалификации педагогов служб сопровождения общеобразовательных учреждений.  | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Методическом сопровождении деятельности педагогов по организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в текущем году | Всего в течение 2021г. в методических мероприятиях приняли участие 175 педагогов | Выполнено |
| 6. | Работа по привлечению населения в клубные формирования различной направленности. | МКУ «Управление культуры» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Работа по привлечению населения в клубные формирования | Проводилась работа по привлечению населения в клубные формирования(20 человек) | Выполнено |
| 7. | Разработка и реализация программных мероприятий, направленных на профилактику беспризорности, безнадзорности, преступлений и правонарушений  среди несовершеннолетних, суицидальных наклонностей у детей, ранней беременности, выявлению фактов жестокого обращения с детьми, формирова-нию у детей понятий здорового образа жизни и законопослушного поведения. | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Реализация программных мероприятий, направленных на профилактику беспризорности | Все общеобразовательные организации района разрабатывают и реализуют комплексные профилактические программы. | Выполнено |
| 8. | Организация прямых телефонных линий по вопросам обеспечения доступного образования и воспитания, оказания      психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья   для родителей учащихся и воспитанников, населения района  | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Организация прямых телефонных линий | Прямые телефонные линии организованы МКУ «Управление образования» и службами сопровождения общеобразовательных школ:- в период проведения профилактических акций (февраль, март, ноябрь, декабрь)- на этапе подготовки итоговой аттестации (март). | Выполнено |
| 9. | Проведение системных профилактических мероприятий «Ночь», «Район» | ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию) | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Проведение системных профилактических мероприятий «Район» | Проведены системные профилактические мероприятия «Ночь»11 | Выполнено |
| 10. | Проведение выступлений в СМИ о способах и средствах правомерной защиты граждан от преступных пося­гательств. | ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию) | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Проведение выступлений в СМИ | Опубликовано информационных материалов:Телевидение – 1,Печать – 21, Радио – 2, Интернет – 156  | Выполнено |
| 11. | Организация работы отрядов юных помощников полиции в образовательных учреждениях района. Изучение уголовного и административного законодательства в профильных кружках и детских объедениях. | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Повышение уровня компетентности в вопросах уголовного и административного законодательства среди несовершеннолетних | Уровень компетентности в вопросах уголовного и административного законодательства среди несовершеннолетних повышен. | Выполнено |
| 12. | Проведение профилактических мероприятий направленные на предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми, организацией и вовлечением в занятия проституцией, незаконным усыновлением, торговлей человеческими органами и тканями | ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию) | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Проведение профилактических мероприятий | Проведено 11 профилактических мероприятий направленные на предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми | Выполнено |
| 13. | Оказание социальной помощи гражданам, вернувшимся из мест лишения свободы. | УСЗН | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Оказание социальной помощи | Даны 8 косультаций, 6 человек получили материальную помощь | Выполнено |
| 14. | Организация отдыха и занятости детей и подростков в учебное время, в первую очередь из числа семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (проведение мероприятий в подростково-профильных клубах) | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Организация отдыха и занятости детей и подростков в учебное время | Привлечено 120 подростков из группы риска | Выполнено |
| 15. | Реализация молодежного проекта «Технология добра» (организация досуга подростков и молодежи, проведение спортивных и развлекательных мероприятий) | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Повышение числа организованных в спортивных и развлекательных мероприятиях подростков и молодежи.  | Значительно число организованных подростков и представителей студенческой и рабочей молодежи | Выполнено |
| 16. | Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на осуществление контроля за поведением ранее судимых в быту, их занятости, рода занятий. | ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию) | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Проведение оперативно-профилактических мероприятий | Проведено 14 оперативно-профилактических мероприятия | Выполнено |
| 17. |  Лекционно-дискуссионная деятельность (профилактические беседы, диспуты, круглые столы, лекции, дискуссии, брифинги с участием: органов здравоохранения, правоохранительных органов, депутатов, спортсменов и т.п.) | МКУ «Управление культуры»  | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Лекционно-дискуссионная деятельность | Проведено 3 мероприятия(100 человек) | Выполнено |
| 18. | Методическая работа (приобретение, подбор, обзор тематической литературы, разработка сценариев, по профилактике преступлений и правонарушений) | МКУ «Управление культуры»  | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Методическая работа | Проведен подбор, обзор тематической литературы, разработка сценариев, по профилактике преступлений и правонарушений в учреждениях культуры | Выполнено |
| 19. | Организация мероприятий в учреждениях культуры района и поселений просветительской направленности по предупреждению преступлений и правонарушений | МКУ «Управление культуры»  | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Организация мероприятий | Проведено 4 мероприятия(200 человек) | Выполнено |
| 20. | Организация и проведение молодежных акций, направленных на выявление нарушений правил торговли спиртными напитками и табачными изделиями. | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Выявление нарушений правил торговли спиртными напитками на территории Саткинского муниципального района | Акции проведены, нарушения выявлены, приняты соответствующие меры со стороны ОМВД России по Саткинскому району | Выполнено |
| 21. | Реализация плана работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОПДН ОМВД РФ по Саткинскому району | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Профилактика рецидивов правонарушений | Уровень состоящих на учете в ОПДН ОМВД из числа обучающихся в ОО района возрос. Количество совершенных преступлений снижено. | Выполнено |
| 22. | Организация правового всеобуча детей и родителей на базе образовательных учреждений | МКУ «Управление образования»,КДНиЗП | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Повышения уровня компетентности родителей в вопросах воспитания, знания уголовного и административного права, уровня ответственности за детей | Обсуждение на родительских собраниях вопросов, связанных с профилактикой асоциального поведения обучающихся.  | Выполнено |
| 23. | Вовлечение детей, состоящих на профилактическом учете, в мероприятия проекта «Мульттерапия»  | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Организация внеурочной занятости обучающихся, социализация подростков.) | В мероприятиях проекта «Мульттерапия» участвуют 20 детей, обучающихся в школах №№ 11, 12, 14, 5 состоящих на профилактических учетах | Выполнено |
| 24. | Предоставление в МКУ «Управление образования» данных о несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения | ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию) | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Предоставление данных о несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения | Предоставлено. Выявлено несовершеннолетних, совершивших преступления в 2021 году – 17. На учете в ОПДН ОМВД России по Саткинскому району состоит 120 подростка. | Выполнено |
| 25. | Принятие мер административного реагирования в отношении руководителей образовательных учреждений, учащиеся которых совершили преступления и правонарушения | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Проведение квартального мониторинга профилактической работы ОО района | Мониторинг проводится регулярно, согласно плану, административные меры принимаются | Выполнено |
| 26. | Информирование учащихся и воспитанников образовательных учреждений района о телефонах доверия, оказывающих психологическую помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Информирование учащихся | Информация о «полезных телефонах» для детей, подростков и родителей расположена на сайтах и стендах во всех образовательных организациях | Выполнено |
| 27. | Родительский всеобуч по формированию у детей законопослушного поведения и здорового образа жизни | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Повышения уровня компетентности родителей в вопросах воспитания, знания уголовного и административного права, уровня ответственности за детей  | Обсуждение на родительских собраниях вопросов, связанных с профилактикой асоциального поведения обучающихся. | Выполнено |
| 28. | Обследование учащихся группы риска, детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях районной психолого-медико-педагогической комиссии с целью определения индивидуального маршрута обучения и форм реабилитации  | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Определение индивидуального маршрута обучения и форм реабилитации по результатам заключения ПМПК | В течение 2021 года обследовано всего 432 учащихся, по результатам обследования разработаны индивидуальные адаптированные программы. | Выполнено |
| 29. | Размещение на сайтах образовательных учреждений района информации по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формированию у детей законопослушного поведения | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Повышение уровня компетентности в вопросах воспитания, уголовного и административного законодательства среди родителей и несовершеннолетних. | Уровень компетентности в вопросах воспитания, уголовного и административного законодательства среди родителей и несовершеннолетних повышен. | Выполнено |
| 30. | Организация и проведение интеллектуальных, спортивных мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних (приобретение сувенирной продукции и наградного материала).  | МКУ «Управление образования» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Организация и проведение интеллектуальных, спортивных мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | Проведены интеллектуальные, спортивные мероприятия, направленные на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | Выполнено |
| 31. | Мероприятия направленные на оказание реальной скоординированной помощи всеми субъектами профилактики несовершеннолетним, пострадавшим от правонарушений или преступлений, или подверженным риску стать таковыми. | МКУ «Управление образования»КДНиЗПУСЗНОМВД России по Саткинскому району | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Организация и проведение мероприятий направленных на оказание реальной скоординированной помощи всеми субъектами профилактики несовершеннолетним, пострадавшим от правонарушений или преступлений, или подверженным риску стать таковыми. | Проведены мероприятия по оказанию реальной скоординированной помощи всеми субъектами профилактики несовершеннолетним | Выполнено |
| 32. | Организация и проведение ежедневного мониторинга ситуации по обеспечению правопорядка и общественной безопасности детей в детских оздоровительных лагерях в летний период. | МКУ «Управление образования»ОМВД России по Саткинскому району | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Организация и проведение ежедневного мониторинга ситуации по обеспечению правопорядка и общественной безопасности детей в детских оздоровительных лагерях | Проведение ежедневного мониторинга ситуации по обеспечению правопорядка и общественной безопасности детей в детских оздоровительных лагерях | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет. |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | Не предпринимались |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  | Выполнено  |
| Итого по программе:количество мероприятий: 32выполненных: 32невыполненных: 0 |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет |
| 2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению:количество мероприятий, из них:выполненных; невыполненных |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы) - 32, из них:выполненных - 32; невыполненных -0 |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | муниципальная программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе» | всего: | 50 | 50 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 50 | 50 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия: нет | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе: нет | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе» за 2021 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Реквизиты нормативного акта(наименование, дата и номер) | Суть изменений(краткое изложение) | Обоснование изменений(необходимость, преимущества) |
|  | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 22.12.2021 № 1001 | Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Увеличение финансирования |

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СРм=\frac{Мв}{М}=\frac{32}{32}=1$$

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы, направления отдельных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

$$Ссуз=\frac{Зф}{Зп}=\frac{50}{50}=1$$

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района.

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района рассчитывается для каждой подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Саткинского муниципального района по следующей формуле:

$$Эис=\frac{СРм}{Ссуз}=\frac{1}{1}=1$$

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы (далее именуется – степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СДп/ппз=\frac{ЗП\frac{п}{пф}}{\frac{ЗПп}{пп}}=\frac{21.8}{21.8}=1, СДп/ппз=\frac{ЗП\frac{п}{пф}}{\frac{ЗПп}{пп}}=\frac{20.8}{20.8}=1,СДп/ппз=\frac{ЗП п/пф}{ЗПп/пп}=\frac{30.5}{30.5}=1$$

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СДп/ппз=\frac{ЗП п/пп}{ЗПп/пф}=\frac{1275}{1163}=1$$

Степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СРп/п=\sum\_{1}^{n}\frac{СДп/ппз}{n}=\frac{1+1+1+1}{4}=1$$

Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы оценивается в зависимости от значений степени реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета Саткинского муниципального района по следующей формуле:

$$ЭРмп = k10 x СРмпп.25 + k11 x Ссузмп + k12 x СРм + k13 х ЭДО=0.7 x 1+0.1 x 1+0.1 x 1+0.1 x 1=1$$

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

СДкр = КРФ / КРП = 1/ 1 = 1

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ЭДО=\sum\_{}^{}\frac{СДкр}{R}=\frac{1}{1}=1$$