Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году  |
| Цель: Снижение уровня незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ жителями Саткинского муниципального района.  |
|  | муниципальная программа **«П**рофилактика наркомании в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | задача 1 Совершенствование системы мер, направленных на профилактику наркомании среди различных категорий населения, прежде всего, среди молодежи и несовершеннолетних.  | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, в общей численности указанной категории лиц – 17 процентов.  | Цель достигнута |
| задача 2 Организация работы по системному и полному выявлению лиц, злоупотребляющих наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами, оказание им своевременной и полноценной медикаментозной и реабилитационной помощи.  | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трех лет, в общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию - 14 процентов. | Цель достигнута  |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа **«П**рофилактика наркомании в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, в общей численности указанной категории лиц  | Процентов | 16 | 17 | 17 |  |
| 2. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трех лет, в общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию  | Процентов | 13 | 14 | 14 |  |
|  | Подпрограмм (ведомственная целевая программа) нет |
| \_ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет |
| \_ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

| №п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы  | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактическийсрок | Результаты | Выполнено / не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Муниципальная программа **«П**рофилактика наркомании в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» |  |
| 1. | Организация и проведение социологического исследования отношения молодежи к незаконному потреблению наркотиков на территории Саткинского муниципального района. Подведение итогов анкетирования.  | МКУ «Управление образования» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Организация и проведение социологического исследования | Проведено анкетирование | Выполнено |
| 2. | Координация деятельности по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, иных веществ, не включенных в список запрещенных, но оказывающих воздействие на организм человека, схожее с наркотическим. | АНКОМВД   | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Координация деятельности | Организовано взаимодействие по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических и психотропных веществ | Выполнено |
| 3. | Проведение мониторинга досуга несовершеннолетних и принятие по его результатам мер по совершенствованию работы клубных формирований | МКУ «Управление образования» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Корректирование плана работы по организации досуга несовершеннолетних по итогам мониторинга.  | В план работы на 2018 год внесены изменения в соответствии с результатами мониторинга.  | Выполнено |
| 4. | Организация работы телефона поддержки для несовершеннолетних и их родителей | УСЗН | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Организация работы телефона поддержки | Организована работа телефона поддержки для несовершеннолетних и их родителей | Выполнено |
| 5. | Размещение ссылок на сайт [www.gorodbn.ru](http://www.gorodbn.ru) в социальных сетях и на официальном сайте МКУ «Управление по делам молодежи». Доведение информации о работе сайта до учреждений профессионального образования Саткинского района.  | МКУ «Управление образования» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Размещение ссылок на сайт в социальных сетях и на официальном сайте | Ссылки на сайтах размещены  | Выполнено |
| 6. | Организация досуга несовершеннолетних на базе летних оздоровительных лагерей и лагерей дневного пребывания. | МКУ «Управление образования» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Реализация проекта «Дворовые игры»;- мероприятия в рамках проекта «Школа лидера».  | Проект «Дворовые игры» успешно реализован;- мероприятия в рамках проекта «Школа лидера» проведены.  | Выполнено |
| 7. | Проведение конкурсов социальной рекламы антинаркотической направленности  | МКУ «Управление образования» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Проведение конкурсов социальной рекламы | Участие в областном этапе конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности- размещение рекламы в социальных сетях и интернет-сообщества. | Выполнено |
| 8. | Инициирование к печати в СМИ материалов антинаркотической направленности, пропаганде традиционных ценностей, патриотизма, здорового образа жизни, ориентации на духовные и семейные ценности | МКУ «Управление образования» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Инициирование к печати в СМИ материалов антинаркотической направленности | На страничке группы вконтакте «Молодежь Саткинского района» регулярно размещаются и обновляются соответствующие материалы  | Выполнено |
| 9. | Оформление информационно-методических стендов на базе учреждений профессионального образования по пропаганде ценностей человеческой жизни | МКУ «Управление образования» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Обновление стендов и сайтов учреждений профессионального образования по пропаганде ценностей человеческой жизни.  | Стенды и сайты учреждений профессионального образования по пропаганде ценностей человеческой жизни регулярно обновляются  | Выполнено |
| 10. | Обеспечение доступности для населения информации о телефонах доверия правоохранительных органов, в том числе в местах досуга молодежи. | АНКОМВД | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Обеспечение доступности для населения информации о телефонах доверия правоохранительных органов | Информации о телефонах доверия размещена на официальном сайте администрации | Выполнено |
| 11. | Организация и проведение информационно-просветительской работы с родителями учащихся по вопросам злоупотребления психоактивными веществами, формирование родительского актива и вовлечение его в профилактическую деятельность. | МКУ «Управление образования» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Повышение компетентности родителей в вопросах злоупотребления ПАВ  | В течение 2017 года к работе привлечены 3297 родителей  | Выполнено |
| 12. | Лекционно-дискуссионная деятельность, методическая работа (профилактические беседы, диспуты, круглые столы, лекции, дискуссии, брифинги с участием: органов здравоохранения, правоохранительных органов, депутатов, спортсменов и т.п.) по профилактике наркомании | МКУ «Управление культуры»  | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Лекционно-дискуссионная деятельность(150 человек) | Проведено 11 мероприятий(350 человек) | Выполнено |
| 13. | Реализация проекта «Здоровое поколение – надежда Сатки» | МКУ «Управление образования» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь |  Формирование у обучающихся здорового образа жизни, формирование приверженности к сохранению и укреплению своего здоровья, отказа от вредных привычек.  | Всего в реализации проекта участвует 1125 учащихся  | Выполнено |
| 14. | Реализация программ родительского всеобуча по вопросам профилактики наркомании | МКУ «Управление образования» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Повышение компетентности родителей в вопросах злоупотребления ПАВ.  | В течение 2017 года к работе привлечены 4542 родителей  | Выполнено |
| 15. | Реализация комплексной программы профилактики наркозависимости, алкоголизма и табакокурения «Сталкер» | МКУ «Управление образования» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Формирование у обучающихся здорового образа жизни, формирование приверженности к сохранению и укреплению своего здоровья, отказа от вредных привычек.  | Комплексная программ «Сталкер» реализуется в 11 общеобразовательных организациях района.  | Выполнено |
| 16. | Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков | МКУ «Управление образования» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Формирование у обучающихся здорового образа жизни, формирование приверженности к сохранению и укреплению своего здоровья, отказа от вредных привычек.  | В мероприятиях, посвященных международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков задействовано 4255 человек из числа школьников, рабочей и студенческой молодежи района.  | Выполнено |
| 17. | Разработка, изготовление, распространение и размещение на территории района наглядно-агитационных материалов (баннеров, буклетов, стендов, календарей), направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании. Организация и проведение конкурсов, профилактических, интеллектуальных, спортивных соревнований (приобретение сувенирной продукции и наградного материала). | МКУ «Управление образования» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Распространение и размещение на территории района наглядно-агитационных материалов. | Приобретено призов:- наушники(20шт.);- мышь компьютерная(20шт.),- флеш-накопитель(20шт.),- коврик для мыши(20шт.) | Выполнено |
| 18. | Психологическое сопровождение созависимых.Внедрение в практику лечения больных наркоманией современных методов лечения. | МУЗ «Саткинская ЦРБ» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Психологическое сопровождение | Проводилось психологическое сопровождение созависимых | Выполнено |
| 19. | Обучение педагогов – психологов общеобразовательных учреждений и работников наркологической службы | МКУ «Управление образования» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Обучение педагогов – психологов | В течение 2017 г. проведено 42 районных методических объединений педагогов, педагогов-психологов, воспитатели интернатных учреждений  | Выполнено |
| 20. | Оказание содействия в работе реабилитационному центру «Новое время» | МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Оказание содействия в работе реабилитационному центру «Новое время» | Проведено 2 мероприятия(220 человек) | Выполнено |
| 21. | Укомплектование кабинетов медицинского освидетельствования, а также наркологических кабинетов муниципальных лечебно-профилактических учреждений в соответствии со стандартами оснащения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 года № 929н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «наркология». | МУЗ «Саткинская ЦРБ» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Укомплектование кабинетов медицинского освидетельствования | Проводилась работа по укомплектованию кабинетов медицинского освидетельствования, а также наркологических кабинетов | Выполнено |
| 22. | Укомплектование наркологической службы специалистами в соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами, утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 года № 929н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «наркология». | МУЗ «Саткинская ЦРБ» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Укомплектование наркологической службы специалистами | Проводилась работа по укомплектованию наркологической службы специалистами в соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами | Выполнено |
| 23. | Разработка и внедрение механизма маршрутизации выздоравливающего потребителя наркотиков, предусматривающего порядок прохождения курса лечения, реабилитации, ресоциализации его в обществе с привлечением службы занятости и органов социальной защиты населения. | МУЗ «Саткинская ЦРБ» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Разработка и внедрение механизма маршрутизации выздоравливающего потребителя наркотиков | Проводилась работа по реабилитации и ресоциализации | Выполнено |
| 24. | Оказание по согласованию с ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» и Златоустовским МРО УФСКН России по Челябинской области административной поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в сфере социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, в том числе посредством выделения помещений, а также стимулирование добровольной сертификации негосударственных реабилитационных центров с целью включения их в региональную систему реабилитации наркозависимых лиц. | МУЗ «Саткинская ЦРБ» | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Оказание поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в сфере социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | Оказывалась поддержка негосударственным организациям, предоставляющим услуги в сфере социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | Выполнено |
| 25. | Организация групповых и индивидуальных профориентированных занятий, информационно-консультативных мероприятий о порядке получения услуг по содействию занятости, о наличии вакантных рабочих мест. | ОКУ ЦЗН г. Сатки | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Организация групповых и индивидуальных профориентированных занятий | Проведено 2 занятия(22 человека) | Выполнено |
| 26. | Организация оплачиваемых общественных работ с целью поддержки граждан, отказавшихся от немедицинского употребления наркотиков. | ОКУ ЦЗН г. Сатки | 2017январь | 2017декабрь | 2017 январь | 2017декабрь | Организация оплачиваемых общественных работ | К общественным оплачиваемым работам привлечено 208 человека | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет. |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | Не предпринимались |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | 2017 |  | 2017 |  |  | Выполнено  |
| Итого по программе:количество мероприятий: 25выполненных: 25невыполненных: 0 |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет |
| 2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению:количество мероприятий, из них:выполненных; невыполненных |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы) - 25, из них:выполненных -25;невыполненных -0 |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | муниципальная программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | всего: | 15 | 15 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 15 | 15 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия: нет | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе: нет | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направленияотдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | всего: | 15000 | 15000 | 15000 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Саткинского муниципального района |  |  |  |
| соисполнитель 1 МКУ «Управление образования» | 15000 | 15000 | 15000 |
| соисполнитель 2 МКУ «Управление культуры» |  |  |  |
| соисполнитель 3 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |
| соисполнитель 4 Отдел МВД России по Саткинскому району |  |  |  |
| соисполнитель 5 Управление социальной защиты населения |  |  |  |
| Подпрограмм нет(ведомственная целевая программа) |  | всего: |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за 2017 год

| № п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации муниципальной программы)  | Единица измерения | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реализации муниципальной программы | отчетный период |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» |
|  | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |
| 1. |  Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, в общей численности указанной категории лиц | единиц | 1350 | 1320 | 1088 |  |
| 2. | Количество раскрытых преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах | единиц | 270 | 275 | 301 |  |
|  | Подпрограмм нет  |
| \_ | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |
| \_ | \_ |  |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет |
| \_ | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |

Информация о степени достижения целей и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цели,задачи | Результаты, достигнутые за весь период реализации муниципальной программы(ожидаемые результаты (план) / результаты (факт) | Выводы о полноте достижения цели. Если цели и задачи реализации муниципальной программы не достигнуты, то указываются причины их недостижения | Последствия недостижения целей и задач(при наличии) |
|  | Муниципальная программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»  | Задача 1- Совершенствование системы мер, направленных на профилактику наркомании среди различных категорий населения, прежде всего, среди молодежи и несовершеннолетних. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, в общей численности указанной категории лиц – 17 процентов.  | Цель достигнута. |  |
| Задача 2- Организация работы по системному и полному выявлению лиц, злоупотребляющих наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами, оказание им своевременной и полноценной медикаментозной и реабилитационной помощи. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трех лет, в общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию - 14 процентов. | Цель достигнута. |  |
|  |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за весь период ее реализации

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования за весь период реализации,тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы», в том числе: | всего: | 15 | 15 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 15 | 15 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: нет | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия: нет | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление, в том числе: нет | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района на реализацию муниципальной программы за весь период ее реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | всего: | 15000 | 15000 | 15000 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Саткинского муниципального района |  |  |  |
| соисполнитель 1 МКУ «Управление образования» | 15000 | 15000 | 15000 |
| соисполнитель 2 МКУ «Управление культуры» |  |  |  |
| соисполнитель 3 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |
| соисполнитель 4 Отдел МВД России по Саткинскому району |  |  |  |
| соисполнитель 5 Управление социальной защиты населения |  |  |  |
| Подпрограмма(ведомственная целевая программа) | нет | всего: |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| Направление | нет | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |