Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направлений  отдельных мероприятий муниципальной  программы) | Цель | | Характеристика вклада основных  результатов в решение задач  и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы),  достигнутые в отчетном году |
| Цель: Формирование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения, расположенных на территории Саткинского муниципального района. | | | | |
|  | муниципальная программа **«П**рофилактика терроризма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | задача 1 Реализация государственной политики в области профилактики терроризма и предупреждение террористических актов на территории Саткинского муниципального района. | Количество совершенных террористических актов на территории Саткинского муниципального района - 0 единиц | Цель достигнута |
| задача 2 Осуществление мер правового, организационного, административного характера, направленных на профилактику терроризма и повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, и органов местного самоуправления Саткинского муниципального района в сфере противодействия проявлениям терроризма. | Доля жителей Саткинского муниципального района, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых органами власти мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта - 22процентов | Цель достигнута |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана  (при наличии отклонения) |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа **«П**рофилактика терроризма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество совершенных террористических актов на территории Саткинского муниципального района | Единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля жителей Саткинского муниципального района, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых органами власти мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта | Процентов | 21 | 22 | 22 |  |
|  | Подпрограмм (ведомственная целевая программа) нет | | | | | |
| \_ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет | | | | | |
| \_ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| №  п/п | Наименование  мероприятий  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Выполнено /  не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Муниципальная программа **«П**рофилактика терроризма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | | | | | | | | |  |
| 1. | Участие в мероприятиях, проводимых в рамках реализации государственной программы профилактики терроризма в Челябинской области на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области | АТК | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Участие в мероприятиях, проводимых в рамках реализации государственной программы профилактики терроризма | Участие в мероприятиях, проводимых в рамках реализации государственной программы профилактики терроризма | Выполнено |
| 2. | Организация выполнения, в части касающейся, решений АТК Челябинской области | АТК | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация выполнения, в части касающейся, решений АТК Челябинской области | Организовано выполнение, в части касающейся, решений АТК Челябинской области | Выполнено |
| 3. | Мониторинг и представление перечня статистических сведений по информационному противодействию террористической деятельности в аппарат антитеррористической комиссии Челябинской области. | АТК | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Мониторинг и представление перечня статистических сведений | Проведен мониторинг и представлены статистические сведения в аппарат антитеррористической комиссии Челябинской области | Выполнено |
| 4. | Дальнейшая отработка механизма межведомственного взаимодействия при осуществлении ситуационного реагирования на возникающие террористические угрозы и проявления, принятие скоординированных мер по их локализации. | АТК | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Отработка механизма межведомственного взаимодействия | Отработка механизма межведомственного взаимодействия проведена при тактико-специальной тренировке | Выполнено |
| 5. | Проведение занятий с сотрудниками дошкольных образовательных учреждений по необходимым действиям при возникновении террористической угрозы | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение занятий с сотрудниками дошкольных образовательных учреждений | 4 занятия  (35 ОО, 1107 человек) | Выполнено |
| 6. | Проведение в учебных заведениях мероприятий и классных часов, приуроченных к Дню солидарности в борьбе с терроризмом | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение в учебных заведениях мероприятий и классных часов | Классный час  (19 ОО, 5196 человек) | Выполнено |
| 7. | Организация акций памяти в день солидарности в борьбе с терроризмом. Разработка, изготовление, распространение наглядно-агитационных материалов (баннеров, буклетов, стендов, листовок, календарей). Организация и проведение конкурсов, профилактических, интеллектуальных и спортивных мероприятий (приобретение сувенирной продукции, наградного материала). | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация акций памяти | Приобретение наглядного материала антитеррористической направленности (53 шт.);  - приобретение свечей(1000 шт.);  - приобретение гелиевых шаров (30 шт.);  - приобретение грамот (56 шт.);  - изготовление эскиза грамоты (1 шт.) | Выполнено |
| 8. | Организация мероприятий в учреждениях культуры просветительской направленности по профилактике терроризма | МКУ  «Управление культуры» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация мероприятий в учреждениях культуры | 5 мероприятий (290 человек) | Выполнено |
| 9. | Проведение практических занятий по отработке профессиональных навыков и умений персонала областных государственных учреждений здравоохранения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с проявлениями терроризма | МУЗ «Саткинская ЦРБ»  МБУЗ «ССМПСР» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение практических занятий по отработке профессиональных навыков и умений персонала | 4 занятия  (100 медработников) | Выполнено |
| 10. | Организация и проведение с учащимися и студентами образовательных учреждений занятий и бесед по профилактике терроризма | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация презентаций | Проведены презентации в школах и образовательных учреждениях  (5415 человек) | Выполнено |
| 11. | Обновление и корректировка паспортов антитеррористической защищенности учреждений и организаций, подведомственных органам местного самоуправления Саткинского муниципального района | Руководители организаций, предприятий, и учреждений  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Обновление и корректировка паспортов антитеррористической защищенности учреждений. | Обновление и корректировка паспортов антитеррористической защищенности 28 учреждений. | Выполнено |
| 12. | Обеспечение охраны, пропускного и внутриобъектового режима в организациях и учреждениях Саткинского муниципального района | Руководители организаций, предприятий, и учреждений (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Обеспечение охраны, пропускного и внутриобъектового режима | Обеспечение охраны, пропускного и внутриобъектового режима | Выполнено |
| 13. | Организация обучения персонала действиям при угрозе и совершении террористического акта | Руководители организаций, предприятий, и учреждений  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация обучения | 100 работников организаций, предприятий, и учреждений | Выполнено |
| 14. | Организация и проведение инструктажей и практических занятий по действиям в чрезвычайных ситуациях | Руководители организаций, предприятий, и учреждений  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация и проведение инструктажей и практических занятий | 1000 работников организаций, предприятий, и учреждений | Выполнено |
| 15. | Проверка состояния и условий хранения эксплуатационной документации, в целях предотвращения несанкционированного доступа в компьютерные базы | Руководители организаций, предприятий, и учреждений  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проверка состояния и условий хранения эксплуатационной документации | Проверено 4 организации, предприятий, и учреждений по состоянию и условию хранения эксплуатационной документации | Выполнено |
| 16. | Приведение инженерно-технической укрепленности, охраны объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения (наружные сети и сооружения) в соответствие с требованиями пунктов 1.2, 10.8-10.39, 14.4-14.5 строительных норм и правил (СНиП2. 04. 02-84\*) утвержденных постановлением Госстроя СССР от 30.04.1986г. № 52 | Руководители организаций, предприятий, и учреждений  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Приведение инженерно-технической укрепленности, охраны объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения | Приведение инженерно-технической укрепленности, охраны 2 объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения | Выполнено |
| 17. | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов и сооружений транспортной инфраструктуры | ЗАО «Саткинское АТП»  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов и сооружений транспортной инфраструктуры | Обеспечена антитеррористическая защищенность объектов и сооружений транспортной инфраструктуры | Выполнено |
| 18. | Осуществление регулярного досмотра вокзальных комплексов и транспортных средств, предназначенных для пассажирских перевозок как при выходе на линию, так и на узловых остановках по маршруту движения. | ЗАО «Саткинское АТП»  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Осуществление регулярного досмотра вокзальных комплексов и транспортных средств | Осуществлены регулярные досмотры вокзальных комплексов и транспортных средств | Выполнено |
| 19. | Проведение дополнительных инструктажей водителей и контролеров и иного обслуживающего персонала подвижного состава о действиях при выявлении признаков угроз террористического характера. | ЗАО «Саткинское АТП»  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение дополнительных инструктажей водителей и контролеров и иного обслуживающего персонала подвижного состава | 2 инструктажа  (10 водителей, 2 контролера) | Выполнено |
| 20. | Размещение наглядной агитации и тематических стендов по профилактике терроризма в учреждениях культуры | МКУ  «Управление культуры» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Размещение наглядной агитации и тематических стендов по профилактике терроризма в учреждениях культуры | Размещено на 29 стендах в учреждениях культуры | Выполнено |
| 21. | Размещение в местах массового пребывания граждан информацион­ных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информа­ции на стендах | АТК | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Размещение в местах массового пребывания граждан информацион­ных материалов | Размещено в 29 местах массового пребывания граждан информацион­ных материалов | Выполнено |
| 22. | Организация и проведение круглых столов, семи­наров, с привлечением должностных лиц и спе­циалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической направленности | АТК | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение круглых столов, семи­наров | Проведен семинар (40 работников организаций, предприятий, и учреждений) | Выполнено |
| 23. | Проведение оперативно-профилактических операций «Безопасный дом, подъезд, квартира», «Незаконный мигрант» с учетом возможного выявления лиц, причастных к диверсионно-террористическим группам | ОМВД России по Саткинскому району,  Отделение УФМС России по Челябинской области в Саткинском районе  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение оперативно-профилактических операций | Проведено 12 оперативно-профилактических мероприятий | Выполнено |
| 24. | Проведение практических антитеррористических тренировок по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение практических антитеррористических тренировок | Проведено 2 практических антитеррористических тренировки | Выполнено |
| 25. | Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых праздничных мероприятий. Проведение обследования обеспечения пропускного режима, технической укрепленности, оснащенности  сигнализацией и видеонаблюдением мест их проведения. | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасност | На 47 массовых мероприятиях задействовано 708 сотрудников | Выполнено |
| 26. | Обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки на территории района | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Обеспечение постоянного мониторинга | Обеспечен постоянный мониторинг | Выполнено |
| 27. | Проведение проверок неиспользуемых или использующихся не по назначению строений и помещений на территории лечебных, оздоровительных учреждений, баз отдыха, интернатов, объекты долгостроя, иных строений и помещений с целью предотвращения и пресечения их использования для хранения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и сильнодействующих отравляющих веществ. | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение проверок неиспользуемых или использующихся не по назначению строений и помещений | Проведено 23 проверки неиспользуемых или использующихся не по назначению строений и помещений | Выполнено |
| 28. | Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам повышения бдительности, правилам поведения при обнаружении подозрительных предметов на территории Саткинского муниципального района. | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение информационно-разъяснительной работы | Иинформационно-разъяснительная работа проводилась в СМИ Саткинского района  (12 публикаций) | Выполнено |
| 29. | Регулярное уточнение в целях определения готовности к ликвидации или минимизации последствий возможного террористического акта:  - списков оповещения руководящего состава и членов оперативной группы Саткинского муниципального района;  - плана эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера с учетом перечня объектов для размещения пострадавших и эвакуированных;  - расчета сил и средств постоянной готовности, привлекаемых к мероприятиям по минимизации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в т.ч. террористического акта | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию),  МКУ «Управление гражданской защиты» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Регулярное уточнение в целях определения готовности к ликвидации или минимизации последствий возможного террористического акта | Проведено уточнение списков оповещения, плана эвакуации, расчета сил и средств, в целях определения готовности к ликвидации или минимизации последствий возможного террористического акта | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет. | | | | | | | |
|  | Меры  нейтрализации / минимизации отклонения  по контрольному событию,  оказывающего  существенное воздействие на реализацию  муниципальной  программы | Не предпринимались | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | 2017 |  | 2017 |  |  | Выполнено |
| Итого по программе:  количество мероприятий: 29  выполненных: 29  невыполненных: 0 | | | | | | | | | |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации  мероприятия |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации /  минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего  существенное воздействие на реализацию  муниципальной  программы |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие  муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению:  количество мероприятий, из них:  выполненных; невыполненных | | | | | | | | | |
| Итого по муниципальной программе:  количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы) -29, из них:  выполненных - 29; невыполненных – 0. | | | | | | | | | |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направления отдельных  мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения  фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | муниципальная программа **«П**рофилактика терроризма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | всего: | 15 | 15 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 15 | 15 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия: нет | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий  муниципальной программы, в том числе: нет | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы,  ведомственной целевой  программы, направления  отдельных мероприятий  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная  бюджетная роспись, план на 1 января  отчетного года | сводная  бюджетная роспись на 1 января  года,  следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | **«П**рофилактика терроризма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | всего: | 15000 | 15000 | 15000 |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы Администрация Саткинского муниципального района |  |  |  |
| соисполнитель 1 МКУ Управление образования» | 15000 | 15000 | 15000 |
| соисполнитель 2 МКУ Управление культуры» |  |  |  |
| соисполнитель 3 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |
| соисполнитель 4 Отдел МВД России по Саткинскому району |  |  |  |
| соисполнитель 5 Управление социальной защиты населения |  |  |  |
| Подпрограмм нет  (ведомственная целевая программа) |  | всего: |  |  |  |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| Направление отдельных  мероприятий муниципальной программы нет |  | ответственный  исполнитель мероприятия |  |  |  |

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за 2017 год

| №  п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации  муниципальной  программы) | Единица  измерения | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы) | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии  отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реализации  муниципальной программы | отчетный период | |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа **«П**рофилактика терроризма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | | | | | |
|  | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество совершенных террористических актов на территории Саткинского муниципального района | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля жителей Саткинского муниципального района, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых органами власти мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта | процентов | 22 | 23 | 23 |  |
|  | Подпрограмм нет | | | | | |
| \_ | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |
| \_ | \_ | |  |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет | | | | | |
| \_ | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |

Информация о степени достижения целей и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы,  ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цели,  задачи | Результаты, достигнутые за весь период реализации  муниципальной программы  (ожидаемые результаты (план) / результаты (факт) | Выводы о полноте достижения цели. Если цели и задачи  реализации муниципальной программы не достигнуты, то указываются причины  их недостижения | Последствия  недостижения  целей и задач  (при наличии) |
|  | Муниципальная программа **«П**рофилактика терроризма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Задача 1- Реализация государственной политики в области профилактики терроризма и предупреждение террористических актов на территории Саткинского муниципального района. | Количество совершенных террористических актов на территории Саткинского муниципального района - 0 единиц | Цель достигнута. |  |
| Задача 2- Осуществление мер правового, организационного, административного характера, направленных на профилактику терроризма и повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, и органов местного самоуправления Саткинского муниципального района в сфере противодействия проявлениям терроризма. | Доля жителей Саткинского муниципального района, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых органами власти мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта - 23 процента | Цель достигнута. |  |
|  |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за весь период ее реализации

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники  ресурсного обеспечения | Объем финансирования за весь период реализации,  тыс. рублей | | Причины отклонения фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа **«П**рофилактика терроризма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»  , в том числе: | всего: | 15 | 15 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 15 | 15 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: нет | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия: нет | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление, в том числе: нет | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района на реализацию муниципальной программы за весь период ее реализации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа | программа **«П**рофилактика терроризма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | всего: | 15000 | 15000 | 15000 |
| ответственный  исполнитель  муниципальной программы Администрация Саткинского муниципального района |  |  |  |
| соисполнитель 1  МКУ «Управление образования» |  |  |  |
| соисполнитель 2  МКУ «Управление культуры» |  |  |  |
| соисполнитель 3  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |
| соисполнитель 4  Отдел МВД России по Саткинскому району |  |  |  |
| соисполнитель 5 Управление социальной защиты населения |  |  |  |
| Подпрограмма  (ведомственная целевая программа) | нет | всего: |  |  |  |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| Направление | нет | ответственный  исполнитель  мероприятия |  |  |  |