Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направлений  отдельных мероприятий муниципальной  программы) | Цель | | Характеристика вклада основных  результатов в решение задач  и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы),  достигнутые в отчетном году |
| Цель: формирование толерантного общества на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. | | | | |
|  | Муниципальная программа «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | задача 1 Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих социальное и культурное развитие Саткинского муниципального района, находящих свои проявления в фактах:межэтнической и межконфессиональной враждебности; агрессии и насилия на межэтнической основе; распространение негативных этнических и конфессиональных стереотипов; ксенофобии; политического экстремизма на националистической почве. | Количество совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Саткинского муниципального района - 0 единиц | Цель достигнута |
| задача 2 Формирование в Саткинском муниципальном районе позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей посредством:воспитания культуры толерантности и межнационального согласия; утверждения основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей Саткинского муниципального района; достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения; формирования мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека; общественного осуждения и наказания на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия и экстремизма на национальной и конфессиональной почве. | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего профессионального образования и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, охваченных программами по воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся и студентов указанных образовательных учреждений – 27 процентов.  Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего профессионального образования и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, участвующих в мероприятиях Программы, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общего количества обучающихся и студентов указанных образовательных учреждений– 22 процента. | Цель достигнута |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана  (при наличии отклонения) |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа **«**Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Саткинского муниципального района | Единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего профессионального образования и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, охваченных программами по воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся и студентов указанных образовательных учреждений | Процентов | 26 | 27 | 27 |  |
| 3. | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего профессионального образования и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, участвующих в мероприятиях Программы, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общего количества обучающихся и студентов указанных образовательных учреждений | Процентов | 21 | 22 | 22 |  |
|  | Подпрограмм (ведомственная целевая программа) нет | | | | | |
| \_ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет | | | | | |
| \_ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

| №  п/п | Наименование  мероприятий  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Выполнено /  не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Муниципальная программа «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | | | | | | | | |  |
| 1. | Проведение анализа действующих на территории Саткинского муниципального района нормативно - правовых актов в сфере профилактики и противодействия экстремизму | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение анализа | Проведен анализ нормативно - правовых актов в сфере профилактики и противодействия экстремизму | Выполнено |
| 2. | Разработка изменений и дополнений в нормативные правовые акты Саткинского муниципального района в сфере профилактики экстремизма | МВК АСМР | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Разработка изменений и дополнений | Внесены изменения в нормативные правовые акты Саткинского муниципального района в сфере профилактики экстремизма | Выполнено |
| 3. | Организация мониторинга по вопросам мультикультурного образования и социокультурной адаптации детей мигрантов в образовательных учреждениях района, выработка соответствующих рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательного процесса | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Разработка рекомендаций для успешной адаптации детей мигрантов. | Разработанные рекомендации используются при организации учебно-воспитательного процесса при наличии детей мигрантов в образовательных учреждениях | Выполнено |
| 4. | Разработка и реализация специальной программы по социализации (адаптации) детей мигрантов, в том числе по конфликтологии. Создание на основе имеющегося образовательного потенциала и ресурсов района единой адаптационной программы | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Разработка и реализация специальных программ по социализации детей мигрантов | Специальные программы по социализации используются при поступлении детей мигрантов в образовательных учреждениях | Выполнено |
| 5. | Разработка и распространение методических рекомендаций по совершенствованию системы воспитания толерантности в образовательном учреждении | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Разработка и распространение методических рекомендаций | курс «Социализация подростка»;  - «Воспитание толерантности у подростка». | Выполнено |
| 6. | Разработка и распространение практических рекомендаций для работников дошкольных учреждений, педагогов школ и родителей по формированию у детей толерантных этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и согласия | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Разработка практических рекомендаций. | «Содержание воспитания в современных условиях Профилактика экстремизма»;  - курс ОРКСЭ | Выполнено |
| 7. | Мониторинг поступающих в образовательные учреждения печатных изданий на предмет соответствия федеральному списку экстремистских материалов | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Мониторинг поступающих в образовательные учреждения печатных изданий | Ведется постоянный мониторинг поступающих в образовательные учреждения печатных изданий | Выполнено |
| 8. | Организация в образовательных учреждениях психолого-педагогического консультирования родителей по вопросам взаимодействия «Родитель – ребенок – школа» по вопросам толерантности в межнациональных отношениях | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация работы с родителями по вопросам воспитания толерантности в семье | «Предупреждение разжиганий межнациональных конфликтов»;  - «Как воспитать толерантную личность»;  - «Как вербуют молодое поколение».– ребенок – школа» по вопросам толерантности | Выполнено |
| 9. | Продолжение работы по внедрению программ и учебных материалов, воспитывающих молодое поколение в духе миролюбия, веротерпимости и толерантности, противодействия экстремизму и этносепаратизму | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Работа по внедрению программ и учебных материалов | Внедряются программы внеурочной деятельности:  - «Азбука нравственности»;  - «Основы этикета»;  - «Татаро-башкирский язык» для обучающихся 1-4 классов и т.д.;  - учебный курс ОРКСЭ (основы религиозной культуры и светской этики. | Выполнено |
| 10. | Информирование ОМВД России по Саткинскому району о принадлежности учащихся и молодёжи к различным группировкам к неформальным молодёжным объединениям, в том числе экстремистской направленности | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Информирование ОМВД России по Саткинскому району о принадлежности учащихся и молодёжи к различным группировкам | Учащихся принадлежащих к различным группировкам к неформальным молодёжным объединениям, в том числе экстремистской направленности не выявлено | Выполнено |
| 11. | Организация практических заня­тий, семинаров в  обра­зовательных учрежде­ниях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных учреждениях для несо­вершеннолетних, нуж­дающихся в социальной реабилитации, по проблемам профилак­тики экстремистских про­явлений | УСЗН | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация практических заня­тий, семинаров в  обра­зовательных учрежде­ниях | Проведено 12 мероприятий (600 детей) | Выполнено |
| 12. | Осуществление соци­ального патронажа над се­мьями из «группы риска» и семьями, находящимися в социально опасном по­ложении, специалистами отделения помощи семье и детям ком­плексного центра со­циального обслужива­ния населения Саткинского муници­пального района (Служба сопровождения по реализации муниципальной программы «Крепкая семья) | УСЗН | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Осуществление соци­ального патронажа | Осуществлено 1500 патронатов. Родителям даны консультации по оформлению мер социальной поддержки, проведены профилактические беседы. | Выполнено |
| 13. | Организация в учреждениях профессионального образования профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения молодёжи в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение патриотических акций, флешмобов, спортивных соревнований среди студенческой молодежи. | Патриотические акции, флешмобы, спортивные соревнования проведены в соответствии с планом мероприятий на 2017г. | Выполнено |
| 14. | Организация и проведение социологического исследования отношения молодежи к проявлениям экстремизма. Подведение итогов анкетирования. | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Выявление отношения молодежи (студенческая, рабочая, старшеклассники) к проявлениям экстремизма. | Среди молодежи Саткинского муниципального района (студенческая, рабочая, старшеклассники) выявлено негативное отношение к проявлениям экстремизма. | Выполнено |
| 15. | Организация и проведение месячника толерантности на территории Саткинского района. | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Выявление отношения молодежи (студенческая, рабочая, старшеклассники) к проявлениям экстремизма | Среди молодежи Саткинского муниципального района (студенческая, рабочая, старшеклассники) выявлено негативное отношение к проявлениям экстремизма. | Выполнено |
| 16. | Изучение практики распространения в молодежной среде негативных этнических стереотипов и установок. Разработка и внедрение рекомендаций по их преодолению | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Изучение практики распространения в молодежной среде негативных этнических стереотипов и установок | Распространение в молодежной среде негативных энтических стереотипов и установок не выявлено. | Выполнено |
| 17. | Проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций и принятие практических мер по снижению рекрутирования молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Снижение рекрутирования молодежи в неформальные молодежные объединения экстремисткой направленности. | Случаев рекрутирования в неформальные молодежные объединения не выявлено. | Выполнено |
| 18. | Проведение круглых столов с лидерами общественно-политических молодежных объединений по проблемам межэтнических и межрелигиозных отношений в районе, вопросам формирования толерантности в молодежной среде | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Повышения уровня толерантности среди учащихся и молодежи Саткинского муниципального района. | Повышен уровень толерантного отношения к окружающему миру среди учащихся, рабочей и студенческой молодежи. | Выполнено |
| 19. | Организация для детей и молодежи физкультурных мероприятий и спортивных состязаний по национальным видам спорта | МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация для детей и молодежи физкультурных мероприятий | Проведено 4 мероприятия (2000 детей) | Выполнено |
| 20. | Проведение спортивных мероприятий, с использованием наглядно-агитационных материалов, спортивной атрибутики, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику экстремизма | МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение спортивных мероприятий | Проведено 10 мероприятий (1500 человек) | Выполнено |
| 21. | Формирование и реализация стратегии социальной рекламы, формирующей уважительное отношение к представителям различных национальностей, проживающих в районе, направленной на укрепление позитивного имиджа района как территории культуры мира и толерантности | МВК АСМР | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Формирование и реализация стратегии социальной рекламы | На официальном сайте администрации района размещена информация | Выполнено |
| 22. | Публикация в СМИ материалов о деятельности общественных организаций, проведении мероприятий, укрепляющих взаимопонимание между представителями различных национальностей и конфессий | МВК АСМР | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Публикация в СМИ материалов | 4 публикации в газетах | Выполнено |
| 23. | Размещение на официальном сайте администрации района и распространение в СМИ информации о деятельности комиссии по профилактике и противодействию проявлениям экстремизма на территории Саткинского муниципального района | МВК АСМР | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Размещение на официальном сайте администрации района | На официальном сайте администрации района размещена информация о деятельности комиссии | Выполнено |
| 24. | Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антиэкстремистской направленности (баннеров, буклетов, листовок, стендов, календарей)  Организация и проведение конкурсов, профилактических, интеллектуальных, спортивных соревнований антиэкстремистской направленности (приобретение сувенирной продукции, наградного материала). | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Изготовление и распространение печатной продукции антиэкстремистской направленности | Изготовление буклетов – 323 штуки. | Выполнено |
| 25. | Мониторинг книжных фондов библиотек поселений с целью выявления материалов, направленных на разжигание межнациональных конфликтов | МКУ «Управление культуры» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Мониторинг книжных фондов | Осуществлялся постоянный мониторинг книжных фондов  (22 учреждения) | Выполнено |
| 26. | Проведение районного семинара «Организация в учреждениях культуры работы с населением по профилактике экстремизма» | МКУ «Управление культуры» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение районного семинара | Проведен семинар «Организация в учреждениях культуры работы с населением по профилактике экстремизма»  (22 работника) | Выполнено |
| 27. | Проведение круглого стола по проблемам укрепления нравственного здоровья с участием представителей конфессий, национальных объединений, руководителей учреждений культуры | МКУ «Управление культуры» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение круглого стола | Проведен круглый стол  (32 участника) | Выполнено |
| 28. | Подготовка цикла выставок, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России. Организация знакомства учащихся образовательных учреждений района с указанными экспозициями | МКУ «Управление культуры» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Подготовка цикла выставок | Подготовлен цикл 5 выставок | Выполнено |
| 29. | Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности | МКУ «Управление культуры» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Подготовка и проведение мероприятий | Проведено 7 мероприятий  (300 человек) | Выполнено |
| 30. | Проведение книжных выставок, обзоров на тему противодействия экстремизму на этноконфессиональной почве на базе библиотек городских и сельских поселений | МКУ «Управление культуры» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение книжных выставок | Проведено 11 мероприятий  (350 человек) | Выполнено |
| 31. | Оказание содействия средствам массовой информации в освещении событий этнокультурного характера | МКУ «Управление культуры» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Оказание содействия средствам массовой информации | В течение года оказывалось содействие средствам массовой информации в освещении событий этнокультурного характера  (15 публикаций) | Выполнено |
| 32. | Оказание содействия религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ, социально значимой деятельности, в подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в районе | МКУ «Управление культуры» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Оказание содействия религиозным организациям | В течение года оказывалось содействие религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ | Выполнено |
| 33. | Принятие предусмотренных законодательством мер по предотвращению проявлений экстремизма при проведении публичных мероприятий | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Принятие предусмотренных законодательством мер по предотвращению проявлений экстремизма при проведении публичных мероприятий | При проведении публичных мероприятий проявлений экстремизма не выявлено | Выполнено |
| 34. | Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений в районе. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство района | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений | Составлен совместный план с ОУФМС по противодействию проявлениям экстремизма | Выполнено |
| 35. | Осуществление комплекса оперативно-профилактических мероприятий направленных на недопущение экстремистских проявлений в период подготовки, проведения культурно-массовых и общественно-политических мероприятий | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Осуществление комплекса оперативно-профилактических мероприятий | Осуществлен комплекс оперативно-профилактических мероприятий в период подготовки, проведения культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 77 | Выполнено |
| 36. | Проведение профилактических мероприятий с гражданами из среды недавних мигрантов в части их адаптации и интеграции в законопослушную общественную жизнь | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение профилактических мероприятий с гражданами | Проведены профилактические мероприятия с 21 гражданином из среды недавних мигрантов | Выполнено |
| 37. | Проведение мероприятий по выявлению полиграфических учреждений, занимающихся издательской деятельностью экстремистской направленности, а также выявления лиц распространяющих среди студентов литературу и агитационные материалы экстремистского содержания | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение мероприятий по выявлению полиграфических учреждений | Проведены мероприятия по выявлению полиграфических учреждений, занимающихся издательской деятельностью. Материалов экстремистской направленности не выявлено | Выполнено |
| 38. | Организация работы по получению упреждающей информации с целью выявления лиц, склоняющих молодежь к экстремистской деятельности, созданию различных объединений, движений экстремистской направленности | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация работы по получению упреждающей информации | Проводился мониторинг сайтов сети интернет | Выполнено |
| 39. | Организация совместных встреч с представителями диаспор, этнических общин и групп | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация совместных встреч с представителями диаспор | Проведена 21 встреча с представителями национальных диаспор | Выполнено |
| 40. | Проведение профилактических бесед в образовательных учреждениях на темы: толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности подростков и их законных представителей, в целях повышения уровня правосознания несовершеннолетних | МКУ «Управление образования»  ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение профилактических бесед | Проводились профилактические беседы в образовательных учреждениях  4 (250 человек) | Выполнено |
| 41. | Проведение мониторинга ситуации на рынке труда в части использования иностранной рабочей силы | Отделение УФМС России по Челябинской области в  Саткинском районе  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение мониторинга ситуации на рынке труда | Проводился мониторинг ситуации на рынке труда в части использования иностранной рабочей силы | Выполнено |
| 42. | Проведение мероприятий направленных на предупреждение и пресечение незаконной миграции на территории Саткинского района | Отделение УФМС России по Челябинской области в Саткинском районе  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение мероприятий  направленных на предупреждение и пресечение незаконной миграции | Проведено 5  мероприятий направленных на предупреждение и пресечение незаконной миграции | Выполнено |
| 43. | Организация взаимодействия с представителями диаспор и этнических сообществ с руководством УФМС в решении возникающих проблем между мигрантами и работодателями на рынке труда в части использования иностранной рабочей силы | Отделение УФМС России по Челябинской области в Саткинском районе  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация взаимодействия с представителями диаспор и этнических сообществ | Организовано взаимодействия с представителями диаспор и этнических сообществ с руководством УФМС  (4 встречи) | Выполнено |
| 44. | Организация проведения семинаров с участием работодателей, лиц принимающих иностранных граждан по вопросам законности пребывания иностранных граждан на территории района, осуществления ими трудовой деятельности | Отделение УФМС России по Челябинской области в Саткинском районе  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация проведения семинаров | Проведено 2 семинара с участием работодателей, лиц принимающих иностранных граждан | Выполнено |
| 45. | Осуществление контроля за местами компактного проживания иностранных граждан на предмет возможного распространения литературы экстремистского и этносепаратистского характера | Отделение УФМС России по Челябинской области в Саткинском районе  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Осуществление контроля за местами компактного проживания иностранных граждан | Осуществлялся контроль за местами компактного проживания иностранных граждан | Выполнено |
| 46. | Организация взаимодействия с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства по выявлению лиц, сдающих жилые помещения в поднаем, и фактов проживания в жилых помещениях граждан без регистрации | Отделение УФМС России по Челябинской области в Саткинском районе  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация взаимодействия с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства | Проведен семинар с руководителями организаций жилищно-коммунального хозяйства | Выполнено |
| 47. | Участие в реализации федеральных, областных и международных проектах, направленных на профилактику и противодействие проявлениям экстремизма | МВК АСМР | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Участие в реализации федеральных, областных и международных проектах | Осуществлялось участие в федеральных, областных и международных проектах | Выполнено |
| 48. | Организация проведе­ния семина­ров по проблемам про­филактики проявлений экстремизма, формирования толерантно­сти и межэтнической культуры, профилакти­ки агрессивного поведения | МВК АСМР | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация проведе­ния семина­ров | Проведено 2 семинара | Выполнено |
| 49. | Организация и проведение совместных совещаний, рабочих встреч с представителями общественных и религиозных организаций, представителями национальных меньшинств в целях предотвращения проникновения идеологии экстремизма в общество | МВК АСМР | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация и проведение совместных совещаний, рабочих встреч | Проведен круглый стол  (32 человека) | Выполнено |
| 50. | Обеспечение постоянного обмена оперативной и иной значимой информацией между всеми заинтересо­ванными ведомствами в интересах противодействия проявлениям экстремизма | МВК АСМР | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Обеспечение постоянного обмена оперативной и иной значимой информацией | Обеспечен постоянный обмен оперативной и иной значимой информацией между всеми заинтересо­ванными ведомствами | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет. | | | | | | | |
|  | Меры  нейтрализации / минимизации отклонения  по контрольному событию,  оказывающего  существенное воздействие на реализацию  муниципальной  программы | Не предпринимались | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | 2017  декабрь |  | 2017  декабрь |  |  | Выполнено |
| Итого по программе:  количество мероприятий: 49  выполненных: 49  невыполненных: 0 | | | | | | | | | |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации  мероприятия |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации /  минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего  существенное воздействие на реализацию  муниципальной  программы |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие  муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению:  количество мероприятий, из них:  выполненных; невыполненных | | | | | | | | | |
| Итого по муниципальной программе:  количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы) -49, из них:  выполненных - 49; невыполненных - 0 | | | | | | | | | |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направления отдельных  мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения  фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | всего: | 15 | 15 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 15 | 15 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия: нет | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий  муниципальной программы, в том числе: нет | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы,  ведомственной целевой  программы, направления  отдельных мероприятий  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная  бюджетная роспись, план на 1 января  отчетного года | сводная  бюджетная роспись на 1 января  года,  следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | всего: | 15000 | 15000 | 15000 |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы Администрация Саткинского муниципального района |  |  |  |
| соисполнитель 1 МКУ Управление образования» | 15000 | 15000 | 15000 |
| соисполнитель 2 МКУ Управление культуры» |  |  |  |
| соисполнитель 3 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |
| соисполнитель 4 Отдел МВД России по Саткинскому району |  |  |  |
| соисполнитель 5 Управление социальной защиты населения |  |  |  |
| Подпрограмм нет  (ведомственная целевая программа) |  | всего: |  |  |  |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| Направление отдельных  мероприятий муниципальной программы нет |  | ответственный  исполнитель мероприятия |  |  |  |

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за 2017 год

| №  п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации  муниципальной  программы) | Единица  измерения | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы) | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии  отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реализации  муниципальной программы | отчетный период | |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | | | | | |
|  | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Саткинского муниципального района | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего профессионального образования и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, охваченных программами по воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся и студентов указанных образовательных учреждений | единиц | 27 | 28 | 28 |  |
| 3. | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего профессионального образования и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, участвующих в мероприятиях Программы, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общего количества обучающихся и студентов указанных образовательных учреждений | единиц | 22 | 23 | 23 |  |
|  | Подпрограмм нет | | | | | |
| \_ | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |
| \_ | \_ | |  |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет | | | | | |
| \_ | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |

Информация о степени достижения целей и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы,  ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цели,  задачи | Результаты, достигнутые за весь период реализации  муниципальной программы  (ожидаемые результаты (план) / результаты (факт) | Выводы о полноте достижения цели. Если цели и задачи  реализации муниципальной программы не достигнуты, то указываются причины  их недостижения | Последствия  недостижения  целей и задач  (при наличии) |
|  | Муниципальная программа «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Задача 1- Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих социальное и культурное развитие Саткинского муниципального района, находящих свои проявления в фактах:межэтнической и межконфессиональной враждебности; агрессии и насилия на межэтнической основе; распространение негативных этнических и конфессиональных стереотипов; ксенофобии; политического экстремизма на националистической почве. | Количество совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Саткинского муниципального района - 0 единиц | Цель достигнута. |  |
| Задача 2- Формирование в Саткинском муниципальном районе позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей посредством:воспитания культуры толерантности и межнационального согласия; утверждения основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей Саткинского муниципального района; достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения; формирования мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека; общественного осуждения и наказания на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия и экстремизма на национальной и конфессиональной почве. | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего профессионального образования и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, охваченных программами по воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся и студентов указанных образовательных учреждений – 28 процентов.  Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего профессионального образования и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, участвующих в мероприятиях Программы, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общего количества обучающихся и студентов указанных образовательных учреждений– 23 процента. | Цель достигнута. |  |
|  |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за весь период ее реализации

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники  ресурсного обеспечения | Объем финансирования за весь период реализации,  тыс. рублей | | Причины отклонения фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»,  в том числе: | всего: | 15 | 15 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 15 | 15 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: нет | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия: нет | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление, в том числе: нет | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района на реализацию муниципальной программы за весь период ее реализации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | всего: | 15000 | 15000 | 15000 |
| ответственный  исполнитель  муниципальной программы Администрация Саткинского муниципального района |  |  |  |
| соисполнитель 1  МКУ «Управление образования» | 15000 | 15000 | 15000 |
| соисполнитель 2  МКУ «Управление культуры» |  |  |  |
| соисполнитель 3  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |
| соисполнитель 4  Отдел МВД России по Саткинскому району |  |  |  |
| соисполнитель 5 Управление социальной защиты населения |  |  |  |
| Подпрограмма  (ведомственная целевая программа) | нет | всего: |  |  |  |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| Направление | нет | ответственный  исполнитель  мероприятия |  |  |  |